

**Kontrolní závěr z kontrolní akce**

**22/15**

**Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu *Rybářství 2014–2020***

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“) na rok 2022 pod číslem 22/15. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ JUDr. Ing. Jiří Kalivoda.

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie (dále také „EU“) určené na podporu rybářství v rámci operačního programu *Rybářství 2014–2020* (dále také „OP Rybářství“) poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob v době od července 2022 do února 2023.

Kontrolovaným obdobím bylo období od roku 2014 do roku 2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

**Kontrolované osoby:**

Ministerstvo zemědělství (dále také „MZe“);

Státní zemědělský intervenční fond, Praha (dále také „SZIF“);

Zařízení služeb MZe s.p.o., Praha (dále také „ZSMZe“); Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha; ANAS, spol. s r.o., Dobříš; Tilapia s.r.o., Tábor; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Radim Adam, Pístina, okr. Jindřichův Hradec; Ing. Roman Kůrka, Kardašova Řečice; Jiří Kuliš, Plavsko, okr. Jindřichův Hradec; RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Litomyšl; Jan Kolowrat-Krakowský, Rychnov nad Kněžnou.

*K o l e g i u m N K Ú* na svém VIII. jednání, které se konalo dne 22. května 2023,

***s c h v á l i l o*** usnesením č. 8/VIII/2023

***k o n t r o l n í z á v ě r*** v tomto znění:

**Peněžní prostředky na podporu rybářství z OP Rybářství 2014–2020**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 992,05 **mil. Kč[[1]](#footnote-2)**  Celková alokace OP Rybářství | **843,29 mil. Kč**  Proplaceno příjemcům k 31. 12. 2022 | **888**  Počet proplacených projektů k 31. 12. 2022 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**0,01 až 0,02 %** Podíl odvětví rybářství na celkovém HDP ČR v letech 2011–2018

**919** Počet zaměstnanců[[2]](#footnote-3) v sektoru rybářství v ČR v roce 2020

**0,02 %** Podíl zaměstnanců v sektoru rybářství na celkovém počtu zaměstnanců v ČR v roce 2020

**1,23 kg** Průměrná spotřeba sladkovodních ryb na osobu v ČR v roce 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet realizovaných projektů  dle regionálních odborů SZIF** | **Podíl vodních ploch na celkovém území krajů (v %)** |
|  |  |
|  |  |

**I. Shrnutí a vyhodnocení**

NKÚ provedl kontrolu poskytování a čerpání peněžních prostředků na podporu rybářství v České republice z OP Rybářství, jenž měl přispět k naplňování *Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu*[[3]](#footnote-4) (dále také „Strategický plán“). Ten stanovuje podmínky pro realizaci společné rybářské politiky v ČR. Z celkové alokace OP Rybářství ve výši 992,1 mil. Kč bylo k datu 31. 12. 2022 proplaceno 843,3 mil. Kč.

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rybářství v rámci OP Rybářství poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Kontrola byla provedena u MZe, kde se zaměřila na jeho činnost jakožto řídicího orgánu OP Rybářství, dále u SZIF jako zprostředkujícího subjektu OP Rybářství a rovněž u 11 vybraných příjemců dotací[[4]](#footnote-5), u nichž byla prověřena realizace 39 projektů v celkové výši 63,1 mil. Kč.

**MZe poskytovalo podporu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, s výhradou nedostatků v nastavení OP Rybářství. MZe sledovalo provádění OP Rybářství prostřednictvím monitorovacích indikátorů. MZe však nenastavilo vhodné indikátory ke sledování kvalitativních výsledků inovativních projektů a jejich přínosu k cílům programu, resp. opatření. Zejména ke konci programového období MZe provádělo významné úpravy cílových hodnot některých monitorovacích indikátorů v řádu desítek až tisíců procent. MZe nenastavilo finanční limity způsobilých výdajů souvisejících s propagačními kampaněmi. MZe nastavilo a pro žadatele vyhlásilo opatření pro zakládání organizací producentů[[5]](#footnote-6), které v důsledku nezájmu ze strany žadatelů následně MZe zrušilo.**

**Nastavené specifické cíle OP Rybářství jsou ze strany MZe a příjemců průběžně plněny, jsou vzájemně mezi jednotlivými prioritami unie[[6]](#footnote-7) provázány a existuje reálný předpoklad pro jejich naplnění. Jedním z cílů *Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu* do roku 2024 je zvýšit spotřebu sladkovodních ryb[[7]](#footnote-8). Spotřeba sladkovodních ryb tuzemského původu však stagnuje. Např. v roce 2017 činila 1,29 kg na obyvatele za rok, v roce 2021 pak 1,23 kg.**

**Zařízení služeb MZe s.p.o., kterou zřídilo MZe mj. pro propagaci sladkovodních ryb, měla v plánu realizovat v rámci OP Rybářství 27 propagačních projektů. Z prostředků OP Rybářství financovala v důsledku administrativních chyb či vzhledem k jiným nedostatkům v předložených žádostech o dotaci pouze pět projektů.**

**Kontrolovaní příjemci podpory při realizaci projektů postupovali účelně, hospodárně, v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami.**

Toto celkové zhodnocení se opírá o následující hlavní skutečnosti zjištěné v kontrole:

1. Alokace OP Rybářství byla navržena v souladu s předpokládanou absorpční kapacitou a stanovenými cíli programu. I přes reálnou predikci zájmu produkčních rybářských podniků o založení organizace producentů ve fázi nastavení alokace OP Rybářství (opatření 5.1 *Plány produkce* a opatření 5.2.a) *Vytváření organizace producentů)* žádná organizace producentů nevznikla a předpokládaná alokace se nenaplnila.
2. S výjimkou jednoho opatření (2.1 Inovace) nastavilo MZe konkrétní a měřitelné cíle a definovalo odpovídající indikátory pro sledování plnění cílů podpory rybářství podle OP Rybářství. Ke konci programového období provádělo MZe úpravy cílových hodnot indikátorů. MZe upravovalo indikátory dle aktuálně alokovaných peněžních prostředků v jednotlivých opatřeních, a to v souladu s požadavky Evropské komise.
3. Vyplacené prostředky směřovaly k naplnění cílů a účelu podpory i k naplňování strategických cílů OP Rybářství. MZe však nenastavilo finanční limity způsobilých výdajů, které souvisí s realizací propagačních kampaní. MZe tak nevytvořilo dostačující podmínky pro hospodárné vynakládání peněžních prostředků.
4. MZe i SZIF mají nastaveny funkční procesy administrace projektů a kontrol podpořených projektů. MZe a SZIF postupovaly při vykonávání činností v souladu s právními předpisy a v souladu s metodickými pokyny a pravidly jednotného metodického prostředí ve vztahu k poskytování podpory z OP Rybářství. Kontrolovaní příjemci podpory při realizaci projektů postupovali v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami.
5. Jedním z cílů OP Rybářství je zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh. MZe na základě zjištěné absorpční kapacity nastavilo podporu z OP Rybářství pro oblast vytváření organizace producentů (opatření 5.2.a) a na ní navazující oblast plánování produkce (opatření 5.1). Zejména z důvodu povinnosti sdílet své hospodářské a sociální údaje neměly rybářské podniky zájem vstupovat do organizací producentů. V rámci těchto opatření nebyla podána ani jedna žádost o dotaci, a MZe tak obě opatření zrušilo.
6. Zařízení služeb MZe s.p.o. mj. zajišťuje většinu aktivit v rámci propagace sladkovodních ryb/akvakultury[[8]](#footnote-9) a projektů kampaně *Ryba na talíř*. Z celkového počtu 27 předložených projektů MZe schválilo a proplatilo v rámci OP Rybářství pouze pět projektů. Osm z 22 neschválených projektů realizovala a financovala ZSMZe z vlastních prostředků. V případě realizace výše uvedených osmi projektů bylo možné ke spolufinancování využít peněžní prostředky z Evropské unie[[9]](#footnote-10).
7. *Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu* definuje základní cíle rybářství pro ČR. Jedním z jeho cílů je zvýšení spotřeby sladkovodních ryb[[10]](#footnote-11). MZe získává data o spotřebě sladkovodních ryb od Rybářského sdružení České republiky. Realizace propagačních aktivit v gesci MZe a ZSMZe, které měly zvýšit povědomí o tuzemských sladkovodních rybách, nevedly ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb.
8. NKÚ ověřil, že opatření přijatá MZe a SZIF k odstranění zjištěných nedostatků na základě předchozí kontrolní akce NKÚ[[11]](#footnote-12) byla průběžně realizována, a docházelo tak ke zlepšení nastavení a provádění OP Rybářství.

# II. Informace o kontrolované oblasti

MZe je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy mj. lesů, myslivosti a **rybářství**[[12]](#footnote-13).

V souladu s usnesením vlády ČR[[13]](#footnote-14) bylo MZe pověřeno zpracováním, přípravou a řízením OP Rybářství na léta 2014–2020. V rámci MZe je k tomuto účelu ustanoven odbor Řídicí orgán OP Rybářství (dále také „ŘO OP Rybářství“), který je zodpovědný za koordinaci přípravy a realizaci OP Rybářství. Zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP Rybářství, který MZe pověřilo vykonáváním některých úkolů ŘO OP Rybářství, je SZIF.

Koncepcí MZe v odvětví rybářství pro léta 2014 až 2024 je *Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu[[14]](#footnote-15)*, který byl aktualizován pro léta 2021 až 2030*[[15]](#footnote-16)*. Stanovuje podmínky pro realizaci společné rybářské politiky v ČR a podrobně popisuje specifika českého rybářství.

Globálním cílem OP Rybářství 2014–2020 je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Globální cíl OP Rybářství je naplňován prostřednictvím tří priorit unie (dále také „PU“) ze zdrojů Evropského námořního a rybářského fondu (dále také „ENRF“). Konkrétně se jedná o PU 2, 3 a 5, ke kterým se váží jednotlivé specifické cíle, v jejichž rámci jsou realizována opatření, jež přispívají k dosahování těchto cílů – viz příloha č. 1 tohoto kontrolního závěru.

Dále je v souladu nařízením EU č. 508/2014[[16]](#footnote-17) a nařízením EU č. 1303/2013[[17]](#footnote-18) v rámci OP Rybářství poskytována podpora na opatření *Technická pomoc* (dále také „TP“)[[18]](#footnote-19). Toto opatření je zaměřeno na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly. Způsobilými žadateli jsou MZe a SZIF.

Celková finanční alokace pro OP Rybářství pro programové období 2014–2020 činí 41,1 mil. €, z toho příspěvek z ENRF ve výši 31,1 mil. € a příspěvek České republiky činí 10,0 mil. €. V tabulce č. 1 je znázorněn finanční plán OP Rybářství dle jednotlivých PU.

**Tabulka č. 1: Finanční plán OP Rybářství dle PU (v €)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita unie** | | **Příspěvek z ENRF** | **Národní veřejné zdroje** | **Celkové veřejné zdroje** |
| 2 | Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje | 23 935 626 | 7 978 542 | 31 914 168 |
| 3 | Podpora provádění společné rybářské politiky | 2 390 208 | 456 014 | 2 846 222 |
| 5 | Podpora uvádění na trh a zpracování | 3 505 552 | 1 168 518 | 4 674 070 |
| 7 | Technická pomoc | 1 276 629 | 425 543 | 1 702 172 |
| **Celkem** | | **31 108 015** | **10 028 617** | **41 136 632** |

**Zdroj:** programový dokument OP Rybářství, verze 5.1, vypracoval NKÚ.

Od začátku programového období do 31. 12. 2022 bylo přijato ve 21 výzvách a průběžné výzvě pro *Technickou pomoc* celkem 1 527 žádostí o podporu v celkové výši 1 849,3 mil. Kč. K 31. 12. 2022 bylo proplaceno celkem 888 žádostí o platbu ve výši 843,3 mil. Kč, tj. 84 % alokace. Celkový přehled čerpání je uveden v příloze č. 2 tohoto kontrolního závěru. Sumární přehled realizovaných projektů je uveden v příloze č. 3 tohoto kontrolního závěru.

V roce 2020 pracovalo v odvětví rybářství celkem 919 přepočtených zaměstnanců2, přičemž v tomtéž roce pracovalo v ČR celkem 3 992 188 přepočtených zaměstnanců. To znamená, že v odvětví rybářství pracovalo pouze 0,02 % všech přepočtených zaměstnanců ČR. Sektor rybářství se podílí na celkovém HDP ČR pouze ze 0,01–0,02 %. Jeho ekonomický význam je marginální. Je však vyvážen přínosem v podobě mimoprodukčních funkcí rybníků[[19]](#footnote-20).

Na území ČR se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha představuje téměř 52 tisíc ha. Z toho je využito k chovu ryb přibližně 41 tisíc hektarů rybníků[[20]](#footnote-21). V příloze č. 4 tohoto kontrolního závěru je uvedena celková produkce ryb v tunách v letech 2014–2020.

Produkce ryb chovem v posledních letech překročila 20 tisíc tun. Polovina produkce byla exportována, 40 % bylo prodáno v živém stavu v tuzemsku a 10 % bylo určeno ke zpracování. V ČR působí celkem 65 schválených provozů na zpracování ryb, z nichž 17 významnějších je napojeno na sladkovodní akvakulturu. Rozdělení akvakulturních podniků dle objemu roční produkce a počet schválených produkčních podniků akvakultury dle krajů je uveden v příloze č. 5 tohoto kontrolního závěru.

Smyslem podpory z OP Rybářství není pouze produkce ryb, ale zejména udržení tradiční české akvakultury z produkčního pohledu, při akcentování mimoprodukčních funkcí rybníků. Tím se rozumí akumulace vody v krajině, retenční účinky při povodních, zajišťování sportovních a rekreačních účelů, zlepšení jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky, odstraňování sedimentů z loviště, dále pak zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů, omezení vysazování amura bílého orgány ochrany přírody a krajiny, omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy, omezení aplikace minerálních a organických hnojiv aj.

# III. Rozsah kontroly

Cílem kontrolní akce bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rybářství v rámci OP Rybářství poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Za účelné považuje NKÚ takové použití peněžních prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů[[21]](#footnote-22). NKÚ při hodnocení účelnosti vycházel z cílů nastavených MZe a monitorovacích indikátorů a dále z dosažených cílů a cílových hodnot monitorovacích indikátorů.

U jednotlivých příjemců dotace byla účelnost peněžních prostředků vynaložených na projekty posuzována v závislosti na dosažení výstupů, výsledků a cílů, které příjemci stanovili v rámci svých projektů.

Za hospodárné považuje NKÚ takové použití veřejných prostředků, které zajistí plnění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při dodržení odpovídající kvality plnění úkolů[[22]](#footnote-23). NKÚ posuzoval u poskytovatele dotací zajištění hospodárnosti vynakládaných prostředků s ohledem na nastavené podmínky (například stanovení způsobilosti výdajů, limitů výdajů, podmínek pro výběr dodavatelů, míry podpory – spolufinancování ze strany příjemce).

U příjemců dotací vycházel NKÚ při posuzování hospodárnosti zejména z kritérií pro způsobilost výdajů, dodržování stanovených limitů způsobilých výdajů, ceníků stavebních prací a dodržování závazného rozpočtu projektu a ceny díla/veřejné zakázky.

Kontrolovaným obdobím bylo období let 2014 až 2021, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

NKÚ kontrolou prověřil:

* plnění povinností MZe v roli řídicího orgánu OP Rybářství při přípravě a realizaci podpory rybářství, zejména v oblasti nastavení podmínek podpory, stanovení alokací, výběru projektů a jejich administrace a dosažení cílů;
* plnění povinností zprostředkujícího subjektu, tedy SZIF, stanovených dohodou o delegování pravomocí, zejména v oblasti výběru projektů, kontroly věcné i finanční stránky realizace projektů a monitorování;
* zda kontrolované osoby MZe a SZIF poskytovaly peněžní prostředky státního rozpočtu a EU účelně a hospodárně;
* zda vybraní příjemci dotací použili peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu rybářství v rámci vybraných operací z OP Rybářství účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami;
* přijetí a realizaci opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolní akcí NKÚ[[23]](#footnote-24) a zjištěných auditním orgánem při realizaci auditu systému a auditu operací.

Činnosti vykonávané MZe a SZIF v rámci administrace projektů prověřoval NKÚ na kontrolním vzorku 39 individuálních projektů realizovaných z OP Rybářství v rámci priorit unie 2, 3, 5 a *Technické pomoci* OP Rybářství. NKÚ vybral vzorek projektů tak, aby pokryl dostatečnou šíři jejich zaměření na jednotlivé oblasti podpory. Kontrolní vzorek obsahoval 39 individuálních projektů v celkové výši 63 143 289 Kč u 12 příjemců finanční podpory z OP Rybářství, což činí 7,49 % z celkového objemu proplacených projektů OP Rybářství k 31. 12. 2022.

U MZe jako řídicího orgánu OP Rybářství a SZIF jako zprostředkujícího subjektu byly prověřeny peněžní prostředky[[24]](#footnote-25) ve výši 843 292 739 Kč z ENRF a státního rozpočtu, přičemž z ENRF se jednalo o částku 635 299 765 Kč a ze státního rozpočtu o částku 207 992 974 Kč.

**Pozn.:** Právní předpisy uvedené v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

# IV. Podrobné skutečnosti zjištěné kontrolou

1. Alokace OP Rybářství a její změny

Správné nastavení a čerpání alokace je nezbytné jednak s ohledem na maximální využití prostředků OP Rybářství, jednak z hlediska co nejmenšího dopadu na veřejné rozpočty. Správně nastavená alokace vytváří předpoklady, aby peněžní prostředky státního rozpočtu a EU, které jsou určeny na podporu rybářství v rámci OP Rybářství, byly poskytovány a čerpány hospodárně a účelně.

|  |
| --- |
| **Alokace OP Rybářství byla navržena v souladu s absorpční kapacitou a stanovenými cíli programu.** |

Celková finanční alokace pro OP Rybářství pro programové období 2014–2020 činí 41,1 mil. €, z toho příspěvek z ENRF ve výši 31,1 mil. € a příspěvek České republiky činí 10,0 mil. €. V tabulce č. 1 je znázorněn finanční plán OP Rybářství dle jednotlivých PU.

Kontrolou bylo prověřeno, zda byla stanovena finanční alokace pro jednotlivé PU, opatření a záměry a zda existoval plán financování pro jejich naplňování. Pro optimální nastavení alokací k jednotlivým opatřením a záměrům v rámci PU vycházelo MZe z analytického dokumentu *Absorpční kapacita 2014–2020[[25]](#footnote-26)*, který mj. obsahuje závěrečnou zprávu *Analýzy absorpční kapacity OPR 2014–2020*, včetně jejich příloh. Analýzou absorpční kapacity nebyly identifikovány problémy pro strukturu a alokaci OP Rybářství. NKÚ zpětně provedl analýzu čerpání a identifikoval problém v opatřeních 5.1 a 5.2.a). Ačkoliv analýzou absorpční kapacity byl zjištěn potenciální zájem sedmi subjektů o opatření 5.1 *Plány produkce* a související opatření 5.2.a) *Vytváření organizace producentů* ve výši 18,2 mil. Kč, ve vyhlášených kolech příjmu žádostí žádný z potenciálních příjemců nepodal žádost. I přes reálnou predikci zájmu produkčních rybářských podniků o založení organizace producentů ve fázi nastavení alokace OP Rybářství (opatření 5.1 *Plány produkce* a opatření 5.2.a) *Vytváření organizace producentů*), žádná organizace producentů nevznikla. MZe obě opatření následně zrušilo[[26]](#footnote-27) a alokace převedlo do jiných opatření.

MZe sledovalo naplňování finančního a věcného milníku jednotlivých PU a v aktualizacích programového dokumentu OP Rybářství (dále také „PD“) upravovalo, v reakci na vývoj PU a stavu čerpání podpor, alokace prostředků mezi jednotlivými PU tak, aby byly využity veškeré alokované prostředky OP Rybářství. Alokace byla navržena v souladu s absorpční kapacitou a stanovenými cíli OP Rybářství.

|  |
| --- |
| **MZe nastavilo a realizovalo finanční řízení tak, aby zajistilo hospodárné a účelné využití peněžních prostředků k dosažení stanovených cílů OP Rybářství.** |

NKÚ dále prověřil, zda v závěru programového období nedocházelo ke snaze vyčerpat přidělenou alokaci bez ohledu na kvalitu a smysluplnost projektů, případně ke zvýhodňování některých typů projektů a určitých typů příjemců.

Součástí PD OP Rybářství byl plán financování[[27]](#footnote-28), jenž zahrnoval celkový příspěvek ENRF na každý rok programového období, příspěvek České republiky a výkonnostní rezervu. V závislosti na vývoji čerpání peněžních prostředků v průběhu programového období byly jednotlivé alokace následně upravovány. PD byl na základě provedených změn aktualizován celkem čtyřikrát, přičemž poslední aktualizace vyústila ve verzi 5.1[[28]](#footnote-29). Přehled změn v alokacích v rámci jednotlivých PU dle verzí PD OP Rybářství je uveden v příloze č. 6 tohoto kontrolního závěru.

Na počátku programového období byly vyhlašovány výzvy z OP Rybářství jen na část alokace tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání v průběhu implementace OP Rybářství a aby nebyly prostředky vyčerpány hned na začátku období. S ohledem na skutečnost, že u již uzavřených výzev nedošlo k vyčerpání všech prostředků, byly nevyužité prostředky plynule přesouvány do dalších výzev v rámci jednotlivých opatření a záměrů. V průběhu implementace projektů OP Rybářství pak docházelo k úsporám (snižování výdajů na projektech, případně žadatelé od projektů odstoupili), a proto byla vyhlášena poslední výzva i v roce 2022. Provedené změny v alokacích a s tím související úpravy podmínek v rámci jednotlivých výzev neměly vliv na kvalitu schvalovaných projektů. V souladu s finančním plánem byly vyhlašovány jednotlivé výzvy k podání žádosti o podporu. V roce 2018 byl dosažen výkonnostní rámec a milníky byly splněny[[29]](#footnote-30). Realokaci a úpravu indikátorů řešilo MZe souběžně. Tam, kde již hodnot bylo dosaženo, a přesto docházelo ke snížení alokace, nebyly hodnoty indikátorů snižovány. V těch případech, kde byl zjištěn vyšší potenciál a docházelo k navyšování finanční alokace, byly cílové hodnoty indikátorů navyšovány.

***→ Alokace technické pomoci OP Rybářství se snížila z původních 6 % na 4 %.***

V jednotlivých letech docházelo dle stanoveného plánu k postupnému dočerpání programu. Na peněžní prostředky, které nebyly využity v rámci daných výzev, byl využíván zásobník projektů. Část peněžních prostředků určených na TP nebyla využita a částka cca 0,6 mil. € byla přesunuta do opatření 2.2.a) *Investice do akvakultury*, ve kterém již finanční prostředky chyběly. Realokací peněžních prostředků bylo zajištěno dočerpání TP v rámci OP Rybářství. Alokace TP se tak snížila z původních 6 % na 4 %.

2. Nastavení a plnění cílů a nastavení indikátorů

Jedním ze základních předpokladů zajištění účelnosti poskytování podpory je správné nastavení cílů podpory a indikátorů stanovených pro jejich sledování. Správně nastavené cíle a indikátory mají přinášet významné průběžné informace o dosahované účelnosti poskytované podpory a vést tak případně k jejímu lepšímu zacílení ještě v probíhajícím či příštím programovém období. Pro OP Rybářství je to obzvlášť důležité, a to jednak vzhledem k jeho očekávané úloze, tedy zachovat tradiční českou akvakulturu, a také k jeho relativně omezené alokaci.

|  |
| --- |
| **MZe nastavilo pro OP Rybářství konkrétní a měřitelné cíle, které byly dostatečně definované a konkrétně specifikované, a k nim byly stanoveny jednoznačné vstupní a výstupní hodnoty indikátorů definované dle principů SMART**[[30]](#footnote-31). |

NKÚ zjistil, že monitorování a hodnocení dosahování cílů, jakož i návrhy opatření přijatých k zajištění naplnění stanovených cílů a PU posuzovalo a přezkoumávalo MZe. Obsah výročních zpráv schvaloval monitorovací výbor OP Rybářství 2014–2020.

Nastavené specifické cíle OP Rybářství jsou průběžně plněny, jsou vzájemně mezi jednotlivými PU provázány a existuje reálný předpoklad pro jejich naplnění. Avšak specifický cíl *5.A* *Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury* je ve vztahu k původně plánovaným hodnotám plněn pouze částečně, neboť záměr založení organizací producentů byl z PD zcela vypuštěn[[31]](#footnote-32), a to z důvodu neochoty producentů ryb sdružovat se za účelem odbytu (i po následném zjednodušení pravidel MZe a pořádání osvěty v této oblasti). To znamená, že k naplnění specifického cíle 5.A podle původního záměru, tj. ustavení organizací producentů, již nedojde.

Nedostatky nastavení indikátorů opatření 2.1 *Inovace* jsou popsány v bodě IV.2. tohoto kontrolního závěru.

|  |
| --- |
| **V průběhu implementace OP Rybářství docházelo k poměrně významným úpravám cílových hodnot, a to ať už se jednalo o jejich snižování, ale i o zvyšování.** |

Zejména ke konci programového období docházelo k významným úpravám cílových hodnot v řádu desítek až tisíců procent. Ke značnému snížení došlo u indikátorů výstupu, resp. zvýšení u indikátorů výsledků (viz tabulka č. 2). Všechny změny však byly provedeny v souladu s přesuny peněžních prostředků mezi PU a v době přípravy revize PD OP Rybářství predikovalo MZe novou cílovou hodnotu dle nové alokace. Každý indikátor byl následně vysvětlen ve zdůvodnění k revizi PD OP Rybářství a Evropská komise (dále také „Komise“) tyto změny beze zbytku schválila. Po úpravách PD OP Rybářství jsou cílové hodnoty dosažitelné.

**Tabulka č. 2: Změny cílových hodnot OP Rybářství**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PU** | **Indikátor výstupu[[32]](#footnote-33)** | **Změna[[33]](#footnote-34)** |
| 2 | *2.5 Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury* | −90,0 % |
| 2 | 2.1 *Změna objemu produkce akvakultury* | −81,9 % |
| 2 | 2.2 *Změna hodnoty produkce akvakultury* | −81,6 % |
| 3 | 97501 – *Počet provedených kontrol v rámci softwaru pro sledovatelnost produktů akvakultury* | −97,5 % |
|  | **Indikátor výsledku[[34]](#footnote-35)** | **Změna** |
| 2 | 2.3 *Změna čistého zisku* | +2 356,9 % |
| 2 | 2.9 *Udržená pracovní místa* | +2 350,0 % |
| 2 | 95515 – *Udržení objemu akvakulturní produkce* | +1 415,4 % |

**Zdroj:** vypracoval NKÚ podle dotčených verzí PD OP Rybářství.

S výhradou opatření 2.1 *Inovace* nastavilo MZe pro sledování plnění cílů podpory rybářství podle OP Rybářství odpovídající indikátory pro měření cíle a průběžně sleduje a vyhodnocuje dosahování míry naplnění prostřednictvím monitorovacích indikátorů a postup realizace OP Rybářství.

Opatření 2.1 je zaměřeno na produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené.

***→ MZe nestanovilo indikátory v opatření na podporu inovací tak, aby přinášely dostatečné informace o tom, jakých přínosů je dosahováno pro podniky akvakultury.***

V případě, že mají projekty přispívat k uplatňování inovativních výsledků, je vyžadováno jejich šíření. Účinné šíření podporuje opětovné využití a rozvoj projektových výsledků. Mělo by být dobře zacíleno, účinně prováděno a také monitorováno.

Výstupem po realizaci projektů je mj. technická zpráva, kterou MZe zveřejňuje na svých webových stránkách[[35]](#footnote-36). Dále jsou výsledky představovány na výroční konferenci OP Rybářství a na Rybářské konferenci pořádané Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích či Rybářským sdružením ČR. Po skončení projektů však MZe neprovádí žádnou aktualizaci těchto informací, která by zohlednila problémy či úspěchy v přímé souvislosti s výsledky nebo udržitelností a opětovným využitím projektů.

Při kontrole realizace projektů u vybraného vzorku projektů zjistil NKÚ, že ač příjemce podpory vykazoval cílové indikátory v souladu s pravidly, MZe z nich nebylo schopno sledovat další využití výsledků projektů jinými subjekty – viz příklad č. 1:

**Příklad č. 1**

*Cílem projektu, na který byla poskytnuta dotace v celkové výši 1,1 mil. Kč, byla inovace rybích výrobků s částečným zaměřením na využití přírodních antioxidantů a doplňků zdravé stravy.*

*Výsledkem projektu byly dva nové druhy rybích pomazánek a dva nové druhy rybích salátů. Příjemce podpory předával receptury produkčnímu sektoru v rámci seminářů a workshopů pořádaných pro provozovatele cateringových společností. Výrobky byly rovněž prezentovány v prodejně rybích výrobků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dále byla navázána spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, kde jsou připravována školení zaměřená na způsoby inovace výrobků tak, jak byly testovány v rámci řešeného projektu. Projekt plní účel, na který byla podpora poskytnuta i po ukončení realizace.*

*Poskytovatel podpory stanovil příjemci podpory dosažení těchto hodnot cílových indikátorů:*

*• Počet projektů zaměřených na inovace, poradenství a pojištění: 1.*

*• Počet realizovaných produktových inovací: 4 inovace.*

*Ačkoliv projekt splnil svůj účel i cíl, stanovené indikátory neposkytují data o kvalitě realizovaného projektu, pomocí indikátorů MZe dále nesleduje a nevyhodnocuje případné rozšíření realizovaných produktových inovací v praxi. MZe nemá přehled, zda a v jaké míře jsou výsledky projektů inovací ve skutečnosti vůbec používány.*

Stanovenými indikátory opatření 2.1 jsou sledovány mj. procesní a produktové inovace v rámci projektu. Jedná se pouze o kvantitativní údaje, jako jsou hodnoty produkce (Kč) nebo objemy produkce (tuny) nebo počty inovací. MZe nestanovilo indikátory ke sledování rozšíření inovací, které byly výsledkem projektů s pozitivním efektem na celé odvětví akvakultury. Stanovené indikátory poskytují pouhý přehled o vývoji počtu projektů (popřípadě i subjektů), u nichž např. došlo k nárůstu, příp. udržení produkce, nebo subjektů pobírajících podporu. Indikátory tohoto typu neposkytují data o kvalitě realizace projektů ve vztahu např. k PU, tedy neposkytují informace o přínosech poskytované podpory na inovace. Omezené šíření informací ohrožuje možnosti opětovného využití výsledků pro plnění jednoho z cílů opatření 2.1.

3. Nastavení podmínek podpory

Poskytovatel dotace má povinnost nastavit podmínky pro užití dotací v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Je žádoucí, aby MZe nastavilo postupy, jak ověřovat splnění stanovených podmínek, zejména přiměřenost způsobilých výdajů, a zajišťovat tak hospodárné vynakládání veřejných prostředků. Vyplacené prostředky pak mají směřovat k naplnění cílů a účelu podpory i k naplňování strategických cílů. Administrace projektů se řídí pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí podpory z OP Rybářství.

***→ MZe v pravidlech pro žadatele nenastavilo u některých výdajů finanční limity.***

Ve specifické části pravidel opatření 5.2. b) *Propagační kampaně* jsou definovány způsobilé výdaje, kdy jejich prostřednictvím lze realizovat regionální, celostátní komunikační a propagační kampaně, pořádat konference a semináře, pořádat a účastnit se veletrhů a výstav a vydávat odborné publikace. V pravidlech však MZe nenastavilo finanční ani početní limity těchto definovaných způsobilých výdajů.

NKÚ k tomu uvádí jako příklad dobré praxe nastavení maximálních limitů u vybraných obdobných způsobilých výdajů u *Programu rozvoje venkova 2014–2020* opatření 1. *Předávání znalostí a informační akce*, podopatření 1.1 *Podpora činností v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností* a podopatření 1.2 *Podpora demonstračních činností a informačních akcí*, operace 1.1.1 *Vzdělávací akce* a operace 1.2.1 *Informační akce*. Přitom NKÚ si je současně vědom nestejného rozsahu akcí ve smyslu jejich podrobností a zajišťovaných služeb.

***→ Požadavek na vedení příjmů z akvakultury byl stanoven nejednoznačně.***

Ustanovení pravidel pro žadatele v opatření 2.2 *Produktivní investice do akvakultury*, záměr b) *Diverzifikace akvakultury*, v příloze 15 v definici indikátoru „Příjmy z podpořených doplňkových aktivit – diverzifikace v rámci rybářské turistiky“ (výstupový indikátor), kód Národního číselníku indikátoru 96503, stanoví:

„*Příjmy akvakulturních podniků v Kč z dalších forem podnikání spojených s diverzifikací příjmů v oblasti rybářské turistiky. Příjmy budou sledovány v samostatném účetnictví podniku nebo střediska*.“

Podmínka sledování příjmů v samostatném účetnictví podniku je stanovena nejednoznačně a neumožňuje jasný výklad.

4. Administrace projektů a kontroly

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provádí nezávisle dva hodnotitelé SZIF a v případě neshody rozhoduje arbitr[[36]](#footnote-37). MZe nastavilo kritéria přijatelnosti vztahující se k všeobecným podmínkám dotačních titulů OP Rybářství. V rámci kritérií se používá binární hodnocení ano/ne a v případě negativního hodnocení je projektu ukončena administrace. Specifická kritéria přijatelnosti jsou promítnuta do aspektů věcného hodnocení.

NKÚ ověřil, že hodnoticí kritéria projektů jsou stanovena tak, že respektují účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost a proveditelnost projektu a soulad projektu s horizontálními principy[[37]](#footnote-38). Tím nejsou dotčena zjištění uvedená v kapitole IV, v bodu 3 tohoto kontrolního závěru.

NKÚ ověřil, že MZe dodrželo předepsaný postup pro výběr projektů a vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také „rozhodnutí“) pouze žadatelům, jejichž projekty byly doporučeny k podpoře. MZe a SZIF postupovaly při vykonávání činností v souladu s právními předpisy, a v souladu s metodickými pokyny a pravidly jednotného metodického prostředí ve vztahu k poskytování podpory z OP Rybářství.

MZe a SZIF prováděly kontroly žádostí, dokumentů a činností souvisejících s jejich administrací. Vykonávaly kontroly na místě na jednotlivých projektech, u nichž prováděly řádnou formální a věcnou kontrolu žádostí. NKÚ na vzorku 39 projektů ověřil, že MZe a SZIF mají nastaveny a aplikují vnitřní procesy administrace žádostí a postupovaly jednotně u všech projektů v kontrolním vzorku. Kontrolovaní příjemci podpory při realizaci projektů postupovali v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami. NKÚ kontrolu nezjistil žádné nedostatky.

5. Organizace producentů

Jedním ze záměrů OP Rybářství bylo v ČR vytvořit organizace producentů. Deklarovanou výhodou organizací producentů je možnost optimálního zhodnocení produktové nabídky a také zvýhodnění pozice při jednání, zejména se silnými obchodními řetězci. Náplní je především centralizovaný nákup a prodej produktů, usměrňování rozsahu a zaměření produkce v souladu s poptávkou trhu, posilování cash flow[[38]](#footnote-39) a poradenská činnost, především v oblasti dodržování norem výroby zdravotně nezávadných potravin.

V OP Rybářství byla implementována opatření 5.1 *Plány produkce* a opatření 5.2 *Uvádění produktů na trh* záměr a) *Vytváření organizace producentů*.

Opatření 5.1 je zaměřeno na zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu. Dotaci lze poskytnout na přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh.

Opatření 5.2.a) je zaměřeno na zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizaci trhů prostřednictvím organizací producentů, informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.

MZe vyhlásilo 7. a 8. výzvu s kontinuálním příjmem žádostí o podporu z opatření 5.1 a 5.2.a). V těchto výzvách SZIF neobdržel žádnou žádost o podporu. MZe následně zjišťovalo situaci v rámci vlastního dotazníkového šetření v roce 2017, ze kterého vyplynula minimální ochota producentů se sdružovat za účelem odbytu. Nicméně dvě třetiny respondentů také uvedly, že si k této tématice nezjišťovaly žádné další informace. MZe proto ve spolupráci s DG MARE[[39]](#footnote-40) připravilo v roce 2018 odborný seminář na téma *Organizace producentů ve sladkovodní akvakultuře*, na kterém přednášeli a sdíleli své zkušenosti zástupci Komise a zástupci existujících organizací producentů ze Švédska, Itálie a Polska.

***→ Ani zjednodušení pravidel nevedlo ke zřízení alespoň jedné organizace producentů, …***

Následně MZe vyhlásilo novou kolovou výzvu na výše uvedená dvě opatření. Ani v této výzvě však SZIF neobdržel žádnou žádost o podporu. A to i přesto, že došlo ke zjednodušení podmínek při předkládání žádostí o uznání organizace producentů. Společný odbyt již nebyl podmínkou pro založení a podporu organizace producentů v rámci OP Rybářství a dále nebyly po žadatelích vyžadovány socioekonomické údaje jako povinná příloha žádosti o podporu.

***→ … nadto MZe nemělo právně vymezeny kompetence v oblasti uznávaní producentů.***

Vymezení způsobilých žadatelů bylo v souladu s právními předpisy EU[[40]](#footnote-41) a ČR[[41]](#footnote-42), nicméně došlo z pohledu vyšší právní jistoty k novelizaci zákona o zemědělství tak, aby byly pro MZe jednoznačně vymezeny upřesňující kompetence v oblasti uznávání organizace producentů. Novelou zákona o zemědělství[[42]](#footnote-43) účinnou od 1. 1. 2023 došlo v ustanovení § 2ca k doplnění nového odstavce 2[[43]](#footnote-44).

Vzhledem k délce legislativního procesu však nebylo možné využít novou právní úpravu v programovém období 2014–2020. MZe proto tato opatření v programovém období   
2014–2020 již nevyhlašovalo. Nově budou vyhlášena v OP Rybářství 2021–2027. Opatření 5.1 a 5.2.a) byla současně vypuštěna z relevantních kapitol PD OP Rybářství[[44]](#footnote-45), a to z důvodu neochoty producentů ryb sdružovat se za účelem odbytu (i po následném zjednodušení pravidel MZe a pořádání osvěty v této oblasti). MZe rozhodnutím monitorovacího výboru OP Rybářství přesunulo nevyčerpanou alokaci do jiných opatření.

MZe v roli ŘO OP Rybářství si výše uvedeného nedostatku příslušného právního předpisu mělo být vědomo již při nastavování OP Rybářství a mělo zahájit práci na návrhu úpravy zákona o zemědělství již při přípravě OP Rybářství. Neochota rybářských podniků vstupovat do organizací producentů však byla způsobena zejména povinností sdílet své hospodářské a sociální údaje, včetně dojednaných kontraktů a cenotvorby, což negativně ovlivnilo jejich zájem o podporu. O zřizování organizací producentů tak nebyl ze strany rybářských podniků zájem.

6. Propagace sladkovodní akvakultury prostřednictvím příspěvkové organizace Zařízení služeb Ministerstva zemědělství

ZSMZe byla zřízena ke dni 21. 9. 2015 na dobu neurčitou jako státní příspěvková organizace***[[45]](#footnote-46)***, jejímž zřizovatelem je Česká republika – Ministerstvo zemědělství.

Předmětem její činnosti v rámci hlavní činnosti je mj.:

* zajišťování a organizování veletrhů, výstav, farmářských trhů a dalších akcí pro podporu farmářství a jiných zemědělských odvětví dle požadavků MZe;
* zajišťování a poskytování služeb reprezentace, propagace a organizace marketingových akcí MZe.

***→ MZe zřídilo mj. pro potřeby propagačních aktivit novou právnickou osobu, …***

V souladu s účelem a předmětem své činnosti tedy ZSMZe pro MZe zajišťuje služby v oblasti reprezentace, propagace a organizace marketingových či jiných akcí, kdy mj. zajišťuje většinu aktivit v rámci propagace sladkovodních ryb/akvakultury[[46]](#footnote-47) a projektů kampaně *Ryba na talíř* na podporu sladkovodní akvakultury, které ZSMZe realizovala a financovala prostřednictvím opatření 5.2.b) OP Rybářství v rámci třetí kontinuální výzvy.

***→ … která realizovala z prostředků OP Rybářství pouze pět z 27 předpokládaných projektů.***

ZSMZe předložilo na SZIF celkem 27 projektů z OP Rybářství. Z celkového počtu 27 takto předložených projektů bylo příjemci schváleno pouze pět projektů v celkové výši požadované podpory 14,8 mil. Kč, což představuje 18,5 % z celkového počtu předložených projektů.

U zbývajících 22 projektů v celkové výši požadované podpory 54,6 mil. Kč ukončil SZIF i přes smysluplnost cílů jednotlivých projektů administraci, což představuje 81,5 % z celkového počtu předložených projektů. Z počtu 22 ukončených projektů realizovala a financovala ZSMZe z vlastních prostředků sumárně osm projektů.

U dvou z 22 projektů byla ukončena administrace z důvodů spojených s pandemií onemocnění covid-19, 11 projektů bylo staženo ze strany žadatele (např. z důvodu administrativních chyb, vlastního rozhodnutí vedení ZSMZe) a u zbylých devíti projektů byla ukončena administrace ze strany SZIF (žadatel nedoložil dokumenty či neodstranil nedostatky v dané lhůtě nebo v důsledku negativního hodnocení externího hodnotitele).

NKÚ zjistil, že v počátku činnosti ZSMZe byla realizace projektů OP Rybářství poznamenána vysokou mírou vad, jejichž důsledkem bylo ukončení jejich administrace. MZe přijalo opatření ke zkvalitnění řízení projektů, která měla napomoci k odstranění těchto vad. Aktivity MZe (školení a další opatření učiněná MZe jako zřizovatelem) měly jen minimální přínos a efekt v řízení projektů realizovaných ZSMZe. Ze 14 projektů podaných po přijatých opatřeních byly pouze dva projekty financovány z OP Rybářství, tj. 14,29 %.

V případě realizace výše uvedených osmi projektů bylo možné ke spolufinancování využít prostředky z ENRF. Při celkové částce vynaložené na těchto osm projektů ve výši 16,5 mil. Kč by představoval podíl z evropského rozpočtu 12,4 mil. Kč.

7. Spotřeba ryb

|  |
| --- |
| Cíl zvýšit spotřebu sladkovodních ryb není obsažen v ENRF, není uveden ani ve strategických cílech OP Rybářství. |

Česká republika definovala ve *Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu* s platností do roku 2024 základní priority rybářství ČR. Mj. uvádí cíl zvýšit spotřebu sladkovodních ryb[[47]](#footnote-48).

Pro nedostatečnou datovou základnu Českého statistického úřadu (dále také „ČSÚ“), který sleduje pouze celkovou spotřebu ryb (mořských i sladkovodních celkem), získalo MZe data o spotřebě sladkovodních ryb tuzemského původu od Rybářského sdružení ČR[[48]](#footnote-49); tato data pocházejí od producentů ryb a sdružení je každoročně souhrnně zasílá na MZe ve formě ročních statistických údajů o spotřebě sladkovodních ryb v kilogramech na obyvatele. MZe při hodnocení plnění strategického cíle „*zvýšit spotřebu sladkovodních ryb*“ tak vycházelo z dat Rybářského sdružení ČR.

***→ V České republice se nedaří zvýšit spotřebu sladkovodních ryb.***

Jak uvádí graf č. 1, spotřeba sladkovodních ryb v ČR stagnuje[[49]](#footnote-50). Ke zvýšení spotřeby tuzemských ryb nenapomohla ani realizace propagačních aktivit financovaných z OP Rybářství.

**Graf č. 1: Spotřeba sladkovodních ryb tuzemského původu na obyvatele za rok (v kg)**

**Zdroj:** vypracoval NKÚ podle dat od MZe, respektive od Rybářského sdružení ČR.

Realizace propagačních aktivit[[50]](#footnote-51) zvyšujících povědomí o tuzemských sladkovodních rybách v gesci MZe a ZSMZe, kdy některé projekty byly hrazeny z OP Rybářství, tak nenaplnila svá optimistická očekávání uvedená ve Strategickém plánu[[51]](#footnote-52), zejména ve vztahu ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb. Tato spotřeba v letech 2016–2021 stagnovala.

NKÚ si vyžádal data o celkové spotřebě ryb na obyvatele v kilogramech za roky 1989–2020 od ČSÚ – viz graf č. 2. Z nich je patrné meziroční rozkolísání, kdy např. v roce 1989 byla stejná hodnota spotřeby ryb jako v roce 2019. Zpravidla celková spotřeba ryb kopíruje fázi hospodářského cyklu, kdy dominantním faktorem spotřeby ryb je jejich cena.

Graf č. 2: Celková spotřeba ryb dle ČSÚ v kg na obyvatele za rok

**Zdroj:** vypracoval NKÚ podle dat ČSÚ.

8. Přijímání opatření k odstranění nedostatků

***→ Kontrolní zjištění NKÚ přispěla ke zlepšení nastavení a provádění OP Rybářství.***

Kontrolou bylo ověřeno, že nedostatky zjištěné v rámci předchozí kontrolní akce NKÚ č. 13/28[[52]](#footnote-53) a auditním orgánem při auditech systému a operací MZe a SZIF průběžně odstraňovaly a jednotlivá doporučení přijímaly. Odstraněním zjištěných nedostatků docházelo k průběžnému zlepšení nastavení a provádění OP Rybářství. NKÚ ověřil, že přijatá opatření k odstranění nedostatků uvedených v jednotlivých kontrolních zprávách vytváří předpoklady pro zamezení jejich opakování v rámci poskytování podpor OP Rybářství a že přijatá opatření MZe a SZIF jsou dostatečná a z pohledu administrace jednotlivých PU účinná, což akcentuje příklad č. 2.

**Příklad č. 2**

*V rámci kontrolní akce NKÚ č. 13/28 bylo mj. zjištěno, že hodnoticí kritéria žádným způsobem nezohledňují problematiku hospodárnosti a efektivnosti předkládaných projektů. Hodnoticí kritéria i celý proces výběru a hodnocení kvality žádostí, resp. předložených projektů, nezohledňoval hodnocení efektivnosti a hospodárnosti jednotlivých projektů. Systém výběru projektů tak, jak byl nastaven, neumožňoval porovnání jednotlivých projektů mezi sebou s ohledem na jejich efektivnost a hospodárnost.*

*MZe přijalo opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Hodnoticí kritéria jsou nyní v souladu s jednotným metodickým prostředím[[53]](#footnote-54) a jsou nastavena tak, že zohledňují kritéria účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a souladu s horizontálními principy projektu. Hodnoticí kritéria byla projednána s partnery a s Ministerstvem pro místní rozvoj (národním orgánem pro koordinaci) a schválena monitorovacím výborem OP Rybářství. Hodnoticí kritéria jsou podrobně rozpracována v pravidlech pro žadatele a příjemce. Konkrétním příkladem je zohlednění kritéria efektivnosti, kdy MZe nastavilo do pravidel mj. tato hodnoticí kritéria efektivnosti:*

*A) Postavení žadatele na trhu: Předmětem hodnocení je výběr projektů těch žadatelů, kteří mají vysoký potenciál dosažení výstupů a výsledků (definovaných OP Rybářství pro opatření 2.2, záměr a) a posílení pozice na trhu (posílení konkurenceschopnosti) vyjádřené prostřednictvím těchto finančních kritérií:*

*1) V posledních třech letech dochází alespoň jednou k meziročnímu zvýšení Tržeb za prodej živých ryb vlastní výroby / Příjmů za prodej živých ryb.*

*2) V posledních třech letech dochází alespoň jednou k meziročnímu zvýšení Tržeb za prodej výrobků z ryb / Příjmy za prodej výrobků z ryb.*

*3) V posledních třech letech dochází alespoň jednou k meziročnímu zvýšení Tržeb za prodej vývojových stádií ryb / Příjmů za prodej vývojových stádií ryb.*

*B) Efektivnost zvýšení produkce ryb projektem: Předmětem hodnocení je poměr výše požadované podpory (Kč) a objemu produkce ryb (tun), k jejímuž zvýšení projekt přispívá. Pokud žadatel v jedné výzvě předkládá více projektů na zvýšení téže produkce ryb, požadované částky podpory za všechny tyto projekty se sčítají.*

*C) Efektivnost udržení produkce ryb projektem pro střední a velké podniky: Předmětem hodnocení je poměr výše požadované podpory (Kč) a objemu produkce ryb (tun), k jejímuž udržení projekt přispívá. Pokud žadatel v jedné výzvě předkládá více projektů na udržení stejného objemu produkce ryb, požadované částky podpory za všechny tyto projekty se sčítají.*

**Seznam použitých zkratek**

|  |  |
| --- | --- |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DG MARE | Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov |
| ENRF | Evropský námořní a rybářský fond |
| EU | Evropská unie |
| HDP | hrubý domácí produkt |
| Komise | Evropská komise |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| NACE | standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie |
| NKÚ | Nejvyšší kontrolní úřad |
| OP Rybářství | operační program *Rybářství 2014–2020* |
| Rozhodnutí | rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| PD | programový dokument OP Rybářství |
| PU | priorita unie |
| SMART | SMART = akronym z anglických termínů: specific (konkrétní), measurable měřitelný), achievable (dosažitelný), relevant (relevantní), time-bound (časově vymezený). |
| Strategický plán | *Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu* |
| RO SZIF | regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu |
| RPJ | roční pracovní jednotka |
| ŘO OP Rybářství | řídicí orgán operačního programu Rybářství |
| SZIF | Státní zemědělský intervenční fond |
| TP | opatření *Technická pomoc* |
| ZSMZe | Zařízení služeb MZe s.p.o. |

**Příloha č. 1**

**Specifické cíle OP Rybářství**

**V rámci OP Rybářství byly definovány tyto specifické cíle:**

* 2.A *Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí*
* 2.B *Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků*
* 2.C *Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících* s akvakulturou *a podpora akvakultury účinně využívající zdroje*
* 2.D *Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti*
* 3.A *Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, jakož i zlepšení shromažďování údajů a jejich správy*
* 3.B *Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž*
* 5.A *Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury*
* 5.B *Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh*

Dle pravidel pro žadatele a příjemce je podpora určena v případě PU 2 pro mikropodniky, malé, střední a velké podniky, které jsou podniky akvakultury. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, či zpracovatelům ryb. Podpora není určena pro obce, dobrovolné svazky obcí a kraje.

PU 3 je cílena pro MZe, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství či odbor potravinářský, dále pak pro Generální ředitelství cel. Je cílena též pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

PU 5 je cílena pro organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi rozhodnutí o svém uznání od MZe. Dále se jedná o vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské sdružení, hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů. V neposlední řadě je podpora určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

**Příloha č. 2**

**Celkový přehled čerpání OP Rybářství k 31. 12. 2022 (v Kč)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření** | **Záměr** | **Žádosti o podporu** | | | | |
| **Přijaté** | **Všechny ukončené** | **Vydaná rozhodnutí** | **Ukončené po vydání rozhodnutí** | **Proplacené** |
| 2.1 |  | 37 446 912 | 6 647 050 | 31 480 306 | 1 939 150 | 15 008 111 |
| 2.2 | a | 1 025 882 847 | 253 540 162 | 732 129 818 | 47 579 263 | 509 308 487 |
| 2.2. | b | 15 468 287 | 5 500 499 | 11 023 498 | 1 300 000 | 8 379 296 |
| **2.2 celkem** | | **1 041 351 134** | **259 040 661** | **743 153 316** | **48 879 263** | **517 687 783** |
| 2.3 |  | 17 329 515 | 13 425 590 | 6 432 101 | 3 152 802 | 3 094 891 |
| 2.4 |  | 243 714 645 | 163 378 573 | 121 653 729 | 49 112 158 | 86 420 149 |
| 2.5 |  | 39 943 550 | 1 999 000 | 37 944 550 | 0 | 32 016 148 |
| 2.6 |  | 64 318 202 | 615 750 | 46 274 493 | 298 645 | 46 274 493 |
| **PU 2 celkem** | | **1 444 103 958** | **445 106 624** | **986 938 495** | **103 382 018** | **700 501 575** |
| 3.1 |  | 41 493 564 | 4 624 403 | 41 493 564 | 4 624 403 | 8 555 219 |
| 3.2 |  | 54 479 775 | 24 688 446 | 31 291 690 | 8 013 446 | 11 486 668 |
| **PU 3 celkem** | | **95 973 339** | **29 312 849** | **72 785 254** | **12 637 849** | **20 041 887** |
| 5.2 | b | 86 788 956 | 61 723 582 | 54 820 491 | 29 802 709 | 22 232 512 |
| 5.3 |  | 157 804 634 | 51 016 550 | 100 953 012 | 17 530 072 | 69 328 680 |
| **PU 5 celkem** | | **244 593 590** | **112 740 132** | **155 773 503** | **47 332 781** | **91 561 192** |
| 6.1 TP | | 64 612 477 | 7 430 170 | 56 404 807 | 130 000 | 31 188 085 |
| **CELKEM** | | **1 849 283 364** | **594 589 775** | **1 271 902 059** | **163 482 648** | **843 292 739** |

**Zdroj:** vypracoval NKÚ podle podkladů od MZe.

**Příloha č. 3**

**Sumární přehled realizovaných projektů dle RO SZIF k 31. 12. 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RO SZIF** | **Celkem proplaceno v Kč** | **Počet žádostí** |
| Praha | 87 459 594 | 78 |
| České Budějovice | 326 553 999 | 403 |
| Ústí nad Labem | 29 474 628 | 29 |
| Hradec Králové | 88 425 151 | 70 |
| Brno | 201 333 648 | 181 |
| Olomouc | 34 061 585 | 16 |
| Opava | 44 796 049 | 67 |
| Centrální pracoviště SZIF | 31 188 085 | 44 |
| **Celkem za OP Rybářství** | **843 292 739** | **888** |

**Zdroj:** vypracoval NKÚ podle podkladů od MZe.

**Příloha č. 4**

**Komparace produkce ryb v ČR v letech 2014–2020 (v tunách)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Produkce tržních ryb[[54]](#footnote-55)** | 20 135 | 20 200 | 20 952 | 21 685 | 21 751 | 20 986 | **20 401** |
| ***- z toho: z rybníků*** | *19 453* | *19 570* | *20 261* | *20 767* | *20 478* | *19 894* | ***19 257*** |
| ***ze speciálních zařízení*** | *645* | *594* | *655* | *904* | *1 242* | *1 048* | ***1 120*** |
| ***vyloveno z přehrad*** | *37* | *36* | *36* | *14* | *31* | *44* | ***24*** |
| **Dodáno na tuzemský trh** | 8 472 | 9 154 | 8 252 | 8 215 | 8 402 | 8 464 | **7 627** |
| **Vývoz živých ryb** | 8 407 | 9 884 | 10 977 | 11 053 | 10 321 | 10 297 | **9 232** |
| **Zpracováno** | 2 138 | 1 949 | 2 474 | 2 394 | 2 171 | 2 428 | **2 416** |

**Zdroj:** vypracoval NKÚ podle *Situační a výhledové zprávy – Ryby 2015–2021*.

**Příloha č. 5**

**Počet produkčních podniků akvakultury dle objemu roční produkce sladkovodních ryb**[[55]](#footnote-56)

Náhledem do registrovaných subjektů schválených produkčních podniků akvakultury[[56]](#footnote-57) NKÚ zjistil, že k datu 31. 12. 2022 je registrováno celkem 469 produkčních podniků akvakultury.

**Počet schválených produkčních podniků akvakultury – rozdělení dle krajů**

**Zdroj:** Státní veterinární správa, vypracoval NKÚ na základě zdroje [Schválené produkční podniky akvakultury – Státní veterinární správa (svscr.cz)](https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/produkcni-podniky-akvakultury/), stav ke dni 31. 12. 2022.

**Příloha č. 6**

**Finanční plán OP Rybářství dle PU (v €) – přehled změn**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Priorita unie** | | **Verze programového dokumentu/rok** | **Příspěvek z ENRF** | **Národní veřejné zdroje** | **Celkové veřejné zdroje** |
| 2 | Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje | 1.2/2015 | 20 772 150 | 6 924 050 | 27 696 200 |
| 2.0/2016 | 20 772 150 | 6 924 050 | 27 696 200 |
| 3.1/2019 | 22 647 078 | 7 549 026 | 30 196 104 |
| 4.2/2020 | 23 622 197 | 7 874 066 | 31 496 263 |
| 5.1/2021 | 23 935 626 | 7 978 542 | 31 914 168 |
| 3 | Podpora provádění společné rybářské politiky | 1.2/2015 | 2 653 015 | 566 032 | 3 209 047 |
| 2.0/2016 | 2 653 015 | 556 032 | 3 209 047 |
| 3.1/2019 | 2 653 015 | 556 032 | 3 209 047 |
| 4.2/2020 | 2 653 015 | 566 032 | 3 209 047 |
| 5.1/2021 | 2 390 208 | 456 014 | 2 846 222 |
| 5 | Podpora uvádění na trh a zpracování | 1.2/2015 | 5 975 550 | 1 991 850 | 7 967 400 |
| 2.0/2016 | 5 975 550 | 1 991 850 | 7 967 400 |
| 3.1/2019 | 4 100 622 | 1 366 874 | 5 467 496 |
| 4.2/2020 | 3 125 503 | 1 041 835 | 4 167 338 |
| 5.1/2021 | 3 505 552 | 1 168 518 | 4 674 070 |
| 7 | Technická pomoc | 1.2/2015 | 1 707 300 | 569 100 | 2 276 400 |
| 2.0/2016 | 1 707 300 | 569 100 | 2 276 400 |
| 3.1/2019 | 1 707 300 | 569 100 | 2 276 400 |
| 4.2/2020 | 1 707 300 | 569 100 | 2 276 400 |
| 5.1/2021 | 1 276 629 | 425 543 | 1 702 172 |

**Zdroj:** text OP Rybářství 2014–2020, verze 1.2 až 5.1, vypracoval NKÚ.

1. Tj. 41 136 632 €, přepočet dle kurzu ECB ke dni 30. 12. 2022: 1 € = 24,116. [↑](#footnote-ref-2)
2. Počet zaměstnanců vyjádřený v ročních pracovních jednotkách (= RPJ). Zaměstnanci, kteří pro podnik pracovali na plný úvazek po celý rok se započítají jako 1,00 RPJ. Pokud byl zaměstnanec zaměstnán na částečný pracovní úvazek nebo jako sezónní pracovník a zaměstnanci, kteří nepracovali pro podnik celý rok, se započítají jako zlomek. Učni a studenti se nezahrnují do počtu zaměstnanců. Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či osoby vykonávající veřejné funkce. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pro léta 2014 až 2024 s aktualizací pro léta 2021 až 2030. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mezi příjemce podpory je zařazeno i MZe jako způsobilý žadatel OP Rybářství. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sdružení chovatelů a zpracovatelů ryb zajišťující centralizovaný nákup a prodej produktů, usměrňování rozsahu a zaměření produkce v souladu s poptávkou trhu, posilování peněžních toků a poradenskou činnost, především v oblasti dodržování norem výroby zdravotně nezávadných ryb a rybích produktů. [↑](#footnote-ref-6)
6. Základní stavební jednotka OP Rybářství. Dle příslušných ustanovení obecného i specifických nařízení k jednotlivým fondům priorita unie naplňuje jeden nebo více tematických cílů. [↑](#footnote-ref-7)
7. NKÚ si je vědom, že cíl „zvýšení spotřeby sladkovodních ryb“ nebyl v OP Rybářství nastaven zejména z důvodu externích faktorů, které plnění ovlivňují. NKÚ současně připouští, že Strategický plán je platný pro celý sektor, nikoli pouze pro implementaci Evropského námořního a rybářského fondu. [↑](#footnote-ref-8)
8. S výjimkou projektu CZ.10.5.109/5.2/4.0/16\_003/0000690 *Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi – Rybí svět Jakuba Vágnera.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Evropský námořní a rybářský fond. [↑](#footnote-ref-10)
10. Tento cíl není uveden v OP Rybářství. [↑](#footnote-ref-11)
11. Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 13/28 – *Podpora rybářství v České republice podle operačního programu* *Rybářství 2007–2013*, zveřejněný v částce 2/2014 *Věstníku NKÚ*. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dle ustanovení § 15 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. [↑](#footnote-ref-13)
13. Usnesení vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867, *k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020 v podmínkách České republiky*. [↑](#footnote-ref-14)
14. Schválen usnesením vlády ČR ze dne 27. října 2014 č. 876, *o Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Schválen usnesením vlády ČR ze dne 13. září 2021 č. 799, *o Víceletém národním strategickém plánu pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Článek 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011. [↑](#footnote-ref-17)
17. Článek 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. [↑](#footnote-ref-18)
18. V některých dokumentech je pro opatření *Technická pomoc* použito označení priorita unie 7. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zejména akumulace vody v krajině, retence vody při povodních, význam pro biodiverzitu. [↑](#footnote-ref-20)
20. ***Situační a výhledová zpráva Ryby 2021*,** dostupná na <https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/publikace-a-dokumenty/situacni-a-vyhledove-zpravy-ryby/situacni-a-vyhledova-zprava-ryby-2021.html>. [↑](#footnote-ref-21)
21. Dle ustanovení § 2 písm. o) zákona č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). [↑](#footnote-ref-22)
22. Dle ustanovení § 2 písm. m) zákona č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). [↑](#footnote-ref-23)
23. ## Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 13/28 *Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007–2013*, zveřejněný v částce 2/2014 *Věstníku NKÚ*.

    [↑](#footnote-ref-24)
24. Jedná se o proplacené prostředky ve 21 výzvách a technické pomoci OP Rybářství k 31. 12. 2022. [↑](#footnote-ref-25)
25. Analytický dokument, jehož cílem je poskytnout MZe odborný podklad pro optimální nastavení alokací k jednotlivým opatřením a záměrům v rámci priorit unie a podklad pro rozhodování o možnosti využít dalších finančních nástrojů při implementaci OP Rybářství. [↑](#footnote-ref-26)
26. Počínaje 3. revizí PD, verzí 4.2 ze dne 2. 4. 2020. [↑](#footnote-ref-27)
27. Prvotní verze PD 1.2 byla schválena rozhodnutím Komise č. C(2015)3755 ze dne 2. 6. 2015. [↑](#footnote-ref-28)
28. Schválena Komisí rozhodnutím č. C(2021)5957 ze dne 6. 8. 2021. [↑](#footnote-ref-29)
29. Rozhodnutí Komise ze dne 1. 7. 2019, kterým se pro Českou republiku a pro Evropský námořní a rybářský fond určují priority unie, které dosáhly svých milníků, s odkazem na operační program evidovaný pod číslem   
    CCI 2014CZ14MFOP001. [↑](#footnote-ref-30)
30. SMART = akronym z anglických termínů: *specific* (konkrétní), *measurable* (měřitelný), *achievable* (dosažitelný), *relevant* (relevantní), *time-bound* (časově vymezený). [↑](#footnote-ref-31)
31. Verze 4.2 PD schválena rozhodnutím Komise č. C(2020)2144 ze dne 2. 4. 2020. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ke každému specifickému cíli jsou definovány výstupové indikátory. Jedná se o indikátory, které charakterizují činnost projektů, tzn. poskytují informace o výstupech jednotlivých operací/akcí. Výstupové indikátory je nutné sledovat z projektové úrovně a musí mít vazbu na indikátory výsledku, které měří výsledky prováděných opatření a aktivit. [↑](#footnote-ref-33)
33. Odchýlení od původních hodnot PD OP Rybářství. [↑](#footnote-ref-34)
34. Na úrovni specifických cílů a *Dohody o partnerství* jsou stanoveny výsledkové indikátory, které prokazují účinky daného projektu či programu. Indikátory měří výsledek pomoci (intervencí) a jsou důležitým podkladem pro řízení OP Rybářství po celou dobu jeho implementace. [↑](#footnote-ref-35)
35. Více na: <https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/x2-1-inovace/technicke-zpravy-projektu-z-1-vyzvy-op.html>. [↑](#footnote-ref-36)
36. Zaměstnanec SZIF, nadřízený pracovník hodnotitelů, který je využíván jako třetí hodnotitel v případech, kdy vznikne rozpor hodnotitelů při kontrole formálních náležitostí, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů, a to pouze pro ta kritéria, kde nedošlo ke shodě obou hodnotitelů. Zpracovává své hodnocení nezávisle na hodnocení zpracovaných hodnotiteli. U každého kritéria, které hodnotí, uvádí své odůvodnění výsledku hodnocení. [↑](#footnote-ref-37)
37. Horizontální principy jsou do realizace politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti zahrnuty, aby bylo možno dosáhnout udržitelného a vyváženého rozvoje regionů podpořených z ESI fondů. Dvěma hlavními horizontálními principy jsou: udržitelný rozvoj (dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí) a rovné příležitosti (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace). [↑](#footnote-ref-38)
38. Cash flow neboli výkaz o peněžních tocích podává obraz o celkové finanční situaci konkrétní firmy za určité období. Poskytuje přehled o firemních financích, nikoli o účetním zisku. Je povinnou součástí účetní závěrky těch účetních jednotek, které sestavují závěrku v plném rozsahu. [↑](#footnote-ref-39)
39. Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov. [↑](#footnote-ref-40)
40. Čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011. [↑](#footnote-ref-41)
41. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství. [↑](#footnote-ref-42)
42. Provedená zákonem č. 382/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu). [↑](#footnote-ref-43)
43. V ustanovení § 2ca zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2 ve znění:

    „(2) *Uznávání, změny, zrušení včetně odnětí dotace organizace producentů, sdružení organizací producentů a meziodvětvových organizací v odvětví rybolovu a akvakultury podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společnou rybářskou politiku provádí ministerstvo rozhodnutím na základě pravidel pro žadatele*.“ [↑](#footnote-ref-44)
44. Počínaje 3. revizí, verzí 4.2 ze dne 2. 4. 2020. [↑](#footnote-ref-45)
45. Zřízena dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a ustanovení § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. [↑](#footnote-ref-46)
46. S výjimkou projektu CZ.10.5.109/5.2/4.0/16\_003/0000690 *Propagační kampaň sladkovodní akvakultury ve veřejnoprávní televizi – Rybí svět Jakuba Vágnera,* který byl realizován přímoMZe. [↑](#footnote-ref-47)
47. Zvýšení spotřeby sladkovodních ryb uvádí všechny verze OP Rybářství pro PU 5 – bod 2.1 *Analýza SWOT a určení potřeb* a dále bod 3.3 *Příslušná opatření a ukazatele výstupů*, kde je mj. uvedeno, že hlavním cílem propagačních kampaní je zvýšení spotřeby ryb v ČR. [↑](#footnote-ref-48)
48. Rybářské sdružení ČR má 63 členů. Zastoupeny jsou mezi nimi všechny rozhodující rybářské subjekty České republiky včetně rybářského výzkumu, školství, rybářských národních svazů a organizací služeb. [↑](#footnote-ref-49)
49. NKÚ si je vědom, že vyprodukované ryby jsou z poloviny konzumovány v zahraničí, zejména v Německu a Polsku, a MZe nemůže ovlivnit externí faktory působící na spotřebu sladkovodních ryb tuzemského   
    původu – zejména zdražování ryb a výrobků z nich či výpadek v dodavatelských řetězcích. Cílem OP Rybářství nebylo zvýšit spotřebu sladkovodních ryb. [↑](#footnote-ref-50)
50. Např. projekt *Ryba na talíř*, který vznikl na podporu sladkovodní akvakultury a má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech konzumace domácích sladkovodních ryb. Projekt je zaměřen na prezentaci zdravé kuchyně a poukazuje na to, že rybí maso je nejen chutné, ale především bohaté na tuky, minerály, vitamíny prospěšné pro organismus a také je zdrojem lehce stravitelných bílkovin. Snahou je rovněž podpořit domácí trh a regionální prodejce sladkovodních ryb. [↑](#footnote-ref-51)
51. NKÚ si je vědom, že cíl „zvýšení spotřeby sladkovodních ryb“ nebyl v OP Rybářství nastaven zejména z důvodu externích faktorů, které plnění ovlivňují. NKÚ současně připouští, že Strategický plán je platný pro celý sektor, nikoli pouze pro implementaci ENRF. [↑](#footnote-ref-52)
52. ## Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 13/28 – *Podpora rybářství v České republice podle operačního programu Rybářství 2007–2013*, zveřejněný v částce 2/2014 *Věstníku NKÚ*.

    [↑](#footnote-ref-53)
53. Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů – je závazný pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny *Dohodou o partnerství* a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR. [↑](#footnote-ref-54)
54. Významný přebytek rozdílu: *produkce tržních ryb* – minus (*dodáno na tuzemský trh* +plus *vývoj živých ryb* +plus *zpracováno*) je dán skutečností, kdy zejména mladší kategorie ryb nejsou v daném roce uváděny na trh, a zůstávají v produkčním podniku akvakultury v dalších letech v rybnících či jiných rybochovných zařízeních. A to zpravidla do dosažení tržní velikosti, kdy jsou následně dodávány na tuzemský či zahraniční trh, případně vysazovány do rybářských revírů. [↑](#footnote-ref-55)
55. Rozdělení bylo provedeno na základě informací MZe za rok 2020. Rozdíl mezi podniky akvakultury (480) a schválenými produkčními podniky akvakultury (469) je dán odlišným rokem sběru dat a také tím, že 11 podniků akvakultury není registrovaných a schválených Státní veterinární správou. [↑](#footnote-ref-56)
56. Více na: [Schválené produkční podniky akvakultury – Státní veterinární správa (svscr.cz)](https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/produkcni-podniky-akvakultury/). [↑](#footnote-ref-57)