04/22

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku 
u České správy sociálního zabezpečení

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2004 pod číslem 04/22. Kontrolu řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ JUDr. Jiří Drábek.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření České správy sociálního zabezpečení s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku.

Kontrolováno bylo období od roku 2001 do roku 2003, v případě věcných souvislostí 
i období předcházející.

Kontrolu provedly skupiny kontrolujících NKÚ z územního odboru střední Čechy – oddělení Kutná Hora, z odboru sociálních věcí, školství a kultury a z odboru analýz v období 
od června do listopadu 2004.

Kontrolovanými osobami byly:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“);

Česká správa sociálního zabezpečení Praha (dále jen „ČSSZ“).

Proti kontrolnímu protokolu podaly ČSSZ i MPSV námitky, které byly vypořádány vedoucí skupin kontrolujících rozhodnutím o námitkách.

Proti rozhodnutí o námitkách podaly ČSSZ i MPSV odvolání, které bylo vypořádáno usnesením Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   NKÚ na svém I. zasedání v r. 2005, konaném dne 10. ledna,

s c h v á l i l o   usnesením č. 5/I/2005

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

MPSV je správcem rozpočtové kapitoly 313, ze které byly v letech 2001 až 2003 uvolňo-vány prostředky na financování reprodukce investičního majetku ČSSZ.

ČSSZ jako orgán státní správy České republiky na úseku sociálního zabezpečení byla zřízena zákonem č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kterým byl novelizován zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení. 
V právních vztazích týkajících se hospodaření s majetkem státu, zejména pokud jde o nabývání, nakládání a převod majetku, vystupuje jako organizační složka státu.

Organizační strukturu, zásady organizace a řízení, činnost jednotlivých organizačních útvarů a jejich vzájemné vztahy upravuje platný organizační řád. Základními organizačními složkami jsou: ústředí, včetně detašovaných pracovišť, okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) a Pražská správa sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“).

Poznámka:	Právní předpisy uváděné v tomto kontrolním závěru jsou aplikovány ve znění platném 
pro kontrolované období.

V kontrolovaném období dosáhly výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku ČSSZ částek uvedených ve výkaznictví. Převod nevyčerpaných prostředků z indivi-duální dotace do rezervního fondu k 31. 12. 2002 ve výši 6 019 000 Kč byl proveden v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 1 – Přehled přidělených a čerpaných prostředků státního rozpočtu určených 
na financování programů reprodukce investičního majetku ČSSZ v letech 2001 až 2003	(v tis. Kč)

| Program č. (podprogram č.) | Název programu | Upravený rozpočet | Čerpání k 31. 12. | Převod do rezervního fondu | Nečerpáno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 2001 |
| 313 020 | Pořízení a technická obnova investičního majetku | 212 501 | 212 501 | 0 | 0 |
| 313 060 | Realizace informačního systému MPSV | 132 500 | 125 705 | 0 | 6 795 |
| Celkem |  | 345 001 | 338 206 | 0 | 6 795 |
| Rok 2002 |
| 313 020 (systémová dotace) | Pořízení a technická obnova investičního majetku | 35 998 | 35 719 | 15 | 264 |
| 313 020 (individuální dotace) | Pořízení a technická obnova investičního majetku | 235 292 | 229 273 | 6 019 | 0 |
| 313 060 | Realizace informačního systému MPSV | 100 000 | 72 059 | 25 470 | 2 470 |
| Celkem |  | 371 290 | 337 051 | 31 504 | 2 734 |
| Rok 2003 |
| 313 020 | Pořízení a technická obnova investičního majetku | 150 428 | 107 093 | 43 335 | 0 |
| 313 060 | Realizace informačního systému MPSV | 25 471 | 16 394 | 9 077 | 0 |
| 213 112 (předčíslí účtu – 916) | Reprodukce majetku ve správě ČSSZ | 244 246 | 58 535 | 185 428 | 283 |
| 213 112 (předčíslí účtu –5020) | Reprodukce majetku ve správě ČSSZ | 108 | 107 | 0 | 1 |
| 213 111 | Pořízení a obnova ICT*) | 124 054 | 45 064 | 78 990 | 0 |
| Celkem |  | 544 307 | 227 193 | 316 830 | 284 |

Poznámky:

- v roce 2002 byla přidělená dotace členěna na individuální a systémovou;

- v letech 2001 a 2003 byla přidělena pouze systémová dotace;

- podprogramy č. 213 111 a 213 112 jsou součástí programu 213 110 „Rozvoj a obnova materiálně-
-technické základny ČSSZ“.

*) 	ICT – informační a komunikační technologie.

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

A.	MPSV – správce programu určeného na financování reprodukce investičního majetku

Ve 23 případech (ze souboru 98 akcí) programů ČSSZ 313 020, 313 060 a 213 110 nevydalo MPSV „Rozhodnutí o registraci akce“ ve lhůtě stanovené vyhláškou. Tento postup nebyl v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;

ve 30 případech (ze souboru 98 akcí) vydalo na akce výše uvedených programů „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ v pozdějším termínu, než uvolnilo finanční prostředky a než stanovilo účastníkovi programu závazné parametry akcí, což bylo v rozporu s ustanovením § 7 odst. 4 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb. Přesto poskytlo formou „Oznámení limitu výdajů“ ČSSZ finanční prostředky, které v letech 2001 až 2003 příjemce čerpal v částce 207 453 407 Kč;

poskytlo na základě žádostí uplatněných ČSSZ v průběhu IV. čtvrtletí roku 2003 finanční prostředky na programové financování reprodukce majetku až dne 16. 12. 2003 v částce 348 631 274 Kč, přičemž částku 86 429 000 Kč účastník vůbec nepožadoval. Prostředky poskytlo v termínu, který nedával reálné možnosti jejich použití v příslušném rozpočto-vém roce v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb. V důsledku toho účastník programu použil prostředky na programové financování reprodukce majetku pouze z 9,1 % a zbývajících 90,9 %, tj. 316 830 015 Kč, převedl do rezervního fondu roku 2003, tedy 
v objemu převyšujícím 5% limit vymezený pro kontrolované období ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb.

B.	ČSSZ – účastník programu

1.		Převod nevyčerpaných prostředků určených na financování programů 
do rezervního fondu

V rozporu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedla ČSSZ do rezervního fondu k 31. 12. 2002 nevyčerpané finanční prostředky rozpočtované na systémově určené výdaje k financování vymezeného okruhu finančních potřeb z investičního účtu v částce 25 485 000 Kč, nikoliv do výše zákonem stanovených 5 %, tj. 7 100 850 Kč. Stejným způsobem postupovala 
i v roce 2003, kdy z investičního účtu převedla neoprávněně do rezervního fondu částku 316 830 015 Kč, namísto zákonem povolených 5 %, tj. 26 179 000 Kč.

2.	Programové financování reprodukce investičního majetku

ČSSZ financovala investiční akce za absence základních dokladů programového financování předepsaných vyhláškou č. 40/2001 Sb., tj. rozhodnutí o registraci akce, vč. parametrů stanove-ných MPSV jako správcem programu, a rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, vč. podmínek čerpání.

3.	Stavební investice

Z částky 643 228 000 Kč ČSSZ čerpaných finančních prostředků programového financování u stavebních investic bylo za období roku 2001 až 2003 kontrole NKÚ podrobeno 64 % těchto prostředků.

U vybraných akcí byl prověřen způsob jejich přípravy, proces zadávání veřejných zakázek, smluvní zabezpečení dodávek, vlastní realizace akcí, čerpání finančních prostředků, správnost a průkaznost jejich zaúčtování, oceňování pořizovaného majetku, jeho evidence a inventarizace.

ČSSZ porušila ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tím, že

při zadávání veřejné zakázky na kompletní rekonstrukci, opravu a údržbu budovy PSSZ v celkové hodnotě 55 499 600 Kč (včetně daně z přidané hodnoty) nebyla splněna ani jedna z podmínek naléhavé potřeby použití tohoto způsobu zadání veřejné zakázky podle § 50 (výzva jednomu zájemci). ČSSZ měla v daném případě vyhlásit obchodní veřejnou soutěž;

u akce OSSZ Brno-město při zadání veřejné zakázky na dodávku projektových prací na rekonstrukci nepostupovala v souladu s podmínkami soutěže, neboť přijala nabídky předložené po termínu, který stanovila;

na akci OSSZ Brno-město uvedla ve výzvě na dodávku projektových prací nepravdivou informaci k investičnímu záměru, který v průběhu výběrového řízení neexistoval, tudíž nemohl být schválen. Smlouva na jeho vyhotovení byla sjednána až v následujícím roce; přitom na základě tohoto dokumentu měla být učiněna cenová nabídka;

u akce OSSZ Brno-město nepostupovala v souladu s vlastními podmínkami soutěže, když uzavřela smlouvu na dodání projektové dokumentace v hodnotě 1 726 305 Kč s uchaze-čem, jehož nabídka nebyla hodnocena podle stanovených kritérií;

v podmínkách obchodní veřejné soutěže na nákup nemovitosti pro OSSZ a detašované pracoviště v Hradci Králové neuvedla zákonnou podmínku soutěže, tj. požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejnou zakázku;

ČSSZ porušila vyhlášku č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, a zákona č. 218/2000 Sb. tím, že neplnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a nečerpala prostředky v souladu s věcným plněním, 
a to v těchto případech:

při nákupu nemovitosti pro PSSZ nepostupovala nejhospodárnějším způsobem, neboť 
z důvodu nefunkčnosti sítě LAN musela vynaložit další finanční prostředky na její vybudování ve výši 3 577 338 Kč (při dodatečném prověření počítačové sítě LAN byla zjištěna nekompatibilita se systémem informačních a komunikačních technologií ČSSZ);

použila rozpočtové prostředky k proplacení faktur bez doložení skutečně provedených prací, prokazujícího věcné plnění ve výši 7 061 945 Kč u akce OSSZ Brno-město a 5 764 660 Kč u akce OSSZ Rokycany.

ČSSZ postupovala při účtování o majetku v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, když

výdaje na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku u akce PSSZ v celkové výši 26 372 288 Kč uhradila nesprávně z provozních prostředků a zaúčtovala je do ná-kladů, čímž došlo ke zkreslení pořizovací ceny majetku v účetnictví (bylo porušeno ustanovení § 21 rozpočtových pravidel);

stejně postupovala u OSSZ Brno-město, kdy fakturu ve výši 1 898 480 Kč za „opravy“, které byly prokazatelně technickým zhodnocením, nesprávně zaúčtovala do nákladů. Uvedená částka se tak nestala součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku.

4.	Pořizování výpočetní techniky

V roce 2000 vypracovalo MPSV koncepci informatiky na období let 2001 až 2003, která předpokládala nejen propojení informačních systémů ČSSZ a státní správy, ale i řešení bezpeč-nosti informačního systému ČSSZ.

ČSSZ vypracovala strategické cíle do roku 2005, konkretizované projektem „Integrovaný systém řízení a správy“; na realizaci projektu uzavřela na základě výsledků obchodní veřejné soutěže smlouvu o dílo za smluvní cenu 45 709 354 Kč, s termínem ukončení v závěru roku 2006. Projekt však nezajišťuje úkoly plynoucí ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zejména pokud jde o přizpůsobení informačního systému ČSSZ standardům Úřadu pro veřejné informační systémy, jejichž plnění je pro ČSSZ zákonnou povinností.

ČSSZ porušila při pořizování výpočetní techniky ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. tím, že nečerpala prostředky v souladu s věcným plněním, a to:

v případě dodávky 186 ks notebooků, když dne 28. 12. 2001 uhradila dodavateli z prostře-dků programového financování určených pro rok 2001 na akci „Notebooky, Lékařská posudková služba a kontrola“ fakturu v částce 8 965 070 Kč, aniž došlo k jejímu věcnému plnění v daném roce.

5.	Ostatní zjištění

ČSSZ postupovala v kontrolovaném období v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb. tím, že

nesplnila zákonem stanovenou povinnost zaúčtovat inventarizační rozdíl do účetního období, za které se ověřuje stav majetku a závazků, když inventarizační rozdíl roku 2001 zaúčtovala jako přírůstek majetku až v roce 2002. Tím podhodnotila v roční účetní závěrce majetek účetní jednotky v rozvaze k 31. 12. 2001 o částku 159 391 Kč;

nezaúčtovala inventarizační rozdíl v celkové hodnotě 998 962 Kč, zjištěný opakovaně při ročních dokladových inventurách účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 
v letech 1992 až 2001, do účetních období, za které stav majetku a závazků ověřovala;

neověřila inventarizací ke konci roku 2002, zda zjištěný skutečný stav majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví. Účetní stav na účtu Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) k 31. 12. 2002 činil 10 635 980 Kč. Jeho inventarizaci ČSSZ neprovedla 
s tím, že k tomuto datu nebyl na účtu žádný nedokončený nehmotný majetek. Tím porušila i další ustanovení zákona o účetnictví, které stanoví provedení řádné inventari-zace jako podmínku průkaznosti účetnictví;

vykazovala na účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) majetek u sedmi vybraných stavebních akcí (rekonstrukce, přístavby apod.) v hodnotě 233 010 894 Kč nesprávně po dobu 2 až 12 měsíců po vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho uvedení do užívání (přesahuje účetní období).

ČSSZ porušila ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, tím, že

včas neuplatnila právo na náhradu škody ve výši 290 963,90 Kč, čímž došlo k jejímu promlčení.

ČSSZ používala k evidenci došlých faktur software „kniha závazků“ a účetní software „úhrada závazků“, které spolu nekorespondovaly:

v „knize závazků“ nebylo možné ověřit správnost úhrad všech došlých faktur v návaz-nosti na zápisy v účetnictví. Vzniklé rozdíly v objemu uhrazených závazků ČSSZ neidentifikovala a ani následně neodstranila;

používaný software „kniha závazků“ umožňoval evidovat nesmyslné údaje (např. datum přijetí faktury 6. 8. 1008, 22. 6. 806, 3. 10. 1709 apod.), které software nevyloučil a po-važoval je za platné.

III.	 Shrnutí a vyhodnocení

Kontrolní akcí bylo ve sledovaném období prověřeno hospodaření s prostředky stát-ního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení ve výši 735 523 000 Kč (stavební investice a výpočetní technika), tj. 71 % z celkového objemu čerpaných finančních prostředků na tento účel.

Kontrola 04/22 tematicky navazovala na kontrolní akce NKÚ v předcházejícím období (97/12 a 97/27) zaměřené na nakládání s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce majetku u ČSSZ.

Na základě výsledku kontrolní akce č. 04/22 NKÚ konstatuje výrazné zlepšení stavu 
v účtování o investičním majetku a jeho evidenci ČSSZ; nehospodárné použití prostředků státního rozpočtu bylo zjištěno v podstatně nižším rozsahu oproti předcházejícím kontro-lám NKÚ.

U MPSV – správce programu – byly zjištěny nedostatky

v opožděném předložení dokumentace programů 313 020, 313 060 a 213 110 ke schvá-lení na Ministerstvo financí;

v dodržování stanovených lhůt pro vydání rozhodnutí o registraci akce a rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na financování akce;

v předčasném uvolnění finančních prostředků státního rozpočtu a teprve následném vydání rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce;

v poskytnutí finančních prostředků v částce 86 429 000 Kč na akce, jejichž finanční krytí ČSSZ vůbec nepožadovala;

v pozdním přidělení finančních prostředků ve výši 348 631 274 Kč, které neumožnilo ČSSZ použít je v příslušném rozpočtovém roce k účelům, na které byly určeny.

U ČSSZ – účastníka programu – byly zjištěny nedostatky

v převodu nevyčerpaných prostředků určených na financování programů do rezervního fondu, a to v roce 2002 více o 18 384 150 Kč a v roce 2003 více o 290 651 015 Kč, než umožňoval § 47 rozpočtových pravidel;

v zadávání veřejných zakázek – použití nesprávného způsobu zadání zakázky v celkové hodnotě 55 499 600 Kč (včetně DPH), nedodržení vlastních zadávacích podmínek a nesplnění zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky;

v hospodárném nakládání s prostředky státního rozpočtu, když musela vynaložit další finanční prostředky v částce 3 577 338 Kč z důvodu nefunkční sítě LAN v pořízené budově;

v použití rozpočtových prostředků v hodnotě 21 791 675 Kč bez dostatečného prokázání věcného plnění;

v účtování o majetku, kdy uhradila z provozních prostředků výdaje v částce 28 270 768 Kč vynaložené na technické zhodnocení, tyto nesprávně zaúčtovala do nákladů jako opravy, v důsledku čehož došlo ke zkreslení pořizovací ceny majetku o uvedenou hodnotu v účetnictví;

ve vedení účetnictví, kdy nebyly splněny zákonem stanovené povinnosti zejména při provádění inventarizací majetku a jeho oceňování;

v neuplatnění práva na náhradu škody ve výši 290 964 Kč, čímž došlo k jejímu promlčení.