Kontrolní závěr z kontrolní akce

14/07

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2014 pod číslem 14/07. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Pavel Hrnčíř.

Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami a zda bylo vynaložení těchto prostředků účelné a hospodárné.

Kontrola byla prováděna v době od března 2014 do srpna 2014. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2013, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zemědělství (dále též „MZe“),

Státní zemědělský intervenční fond, Praha, (dále též „SZIF“).

Námitky, které proti kontrolnímu protokolu podaly MZe a SZIF, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání, která proti rozhodnutím o námitkách podaly MZe a SZIF, byla vypořádána usneseními Kolegia NKÚ.

K o l e g i u m   N K Ú   na svém XIX. jednání, které se konalo dne 1. prosince 2014,

s c h v á l i l o   usnesením č. 5/XIX/2014

k o n t r o l n í   z á v ě r   v tomto znění:

I. Úvod

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 (dále též „PRV“) je vymezen stejnojmenným programovým dokumentem a umožňuje čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“). Dotace z PRV jsou financovány z EZFRV a ze státního rozpočtu. PRV je realizován prostřednictvím pěti prioritních os a jejich opatření. Tato kontrola se v rámci PRV zaměřila na opatření prioritní osy V Technická pomoc.

V rámci osy V Technická pomoc PRV existují dvě opatření:

V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu;

V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov.

Technická pomoc PRV v rámci opatření V.1 je zaměřena na podporu přípravy, řízení, monitoringu, hodnocení, informovanosti a kontroly ve vztahu k PRV a zdokonalování opatření. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces administrativy od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Z osy Technická pomoc jsou hrazeny odborné studie, sběry a analýzy dat, vypracování informačních materiálů a další aktivity spojené s osvětou a šířením informací o zaváděných opatřeních.

Celostátní síť pro venkov (dále též „CSV“), které se týká opatření V.2, byla v ČR zřízena dle čl. 68 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře rozvoje venkova z EZFRV, za účelem zlepšení řízení programu, vyhledávání a šíření příkladů nejlepší praxe a hodnocení. Její zřízení a fungování je rovněž hrazeno z prostředků PRV alokovaných na osu V Technická pomoc. Opatření V.2 se skládá ze dvou podopatření, a to V.2.1 Struktury potřebné pro provoz CSV a V.2.2 Akční plán.

Celostátní síť pro venkov seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství a je napojena na Evropskou síť pro rozvoj venkova. Cílem Celostátní sítě pro venkov mělo být dále vytváření vhodných podmínek pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, organizování seminářů, setkávání subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství, vytvoření databáze expertů a poradců a systému certifikace poradců pro venkov a zemědělství pro osu III a IV PRV a v neposlední řadě založení a provozování internetového portálu Celostátní sítě pro venkov. Základním dokumentem této sítě je Akční plán CSV, který je rámcem fungování CSV a současně programovým dokumentem.

V následující tabulce je uveden přehled opatření a podopatření Technické pomoci PRV včetně alokace peněžních prostředků.

Tabulka č. 1 – Alokace osy V PRV

| Opatření/podopatření |  |  | Celkové veřejné výdaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Kč |
| Technická pomoc celkem |  |  | 18 019 240 | 494 177 657 |
| z toho | opatření V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu |  | 10 811 544 | 296 506 594 |
|  | opatření V.2 Celostátní síť pro venkov |  | 7 207 696 | 197 671 063 |
| X | z toho | V.2.1 Struktury potřebné pro provoz CSV | 1 801 924 | 49 417 766 |
| X |  | V.2.2 Akční plán | 5 405 772 | 148 253 297 |

Zdroj: 	aktualizovaná verze PRV schválená Evropskou komisí v srpnu 2013.

Pozn.: 	Přepočteno kurzem ČNB k 31. 12. 2013: 27,425 Kč/€.

MZe bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. MZe je organizační složka státu.

SZIF byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů. SZIF je právnická osoba náležející do působnosti MZe.

Přehled čerpání finančních prostředků z Technické pomoci PRV k 31. 12. 2013 je uveden v tabulce č. 2, vyčerpáno bylo 225 mil. Kč. Dotace činila 100 % způsobilých výdajů, z toho podíl EZFRV byl 75 % a podíl státního rozpočtu ČR byl 25 %.

Tabulka č. 2 – Přehled čerpání osy V PRV k 31. 12. 2013

| Čerpání – kumulativní platby 2007–2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejné výdaje celkem |  | Podíl spolufinancování |  |  |  |
|  |  | EZFRV 75 % |  | ČR 25 % |  |
| v tis. € | v tis. Kč | v tis. € | v tis. Kč | v tis. € | v tis. Kč |
| 8 212 | 225 214 | 6 159 | 168 911 | 2 053 | 56 303 |

Zdroj: 	Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 za rok 2013.

Pozn.: 	Přepočteno kurzem ČNB k 31. 12. 2013: 27,425 Kč/€.

Jak vyplývá z tabulek č. 1 a č. 2, k 31. 12. 2013 bylo vyčerpáno 8 212 tis. € z alokace 18 019 tis. EUR, což je 46 %. Dále bylo kontrolou zjištěno, že k témuž datu byla míra závazků cca 55 % alokace osy V PRV. MZe předpokládá přesunutí části prostředků do jiných os PRV.

Kontrolovaný vzorek

Kontrolní akcí NKÚ byly prověřeny výdaje v celkovém objemu 127 mil. Kč, z toho u MZe byl kontrolovaný objem 58 mil. Kč a u SZIF činil kontrolovaný objem 69 mil. Kč.

U MZe bylo kontrolováno plnění povinností řídicího orgánu, zřízení a provozování Celostátní sítě pro venkov, plnění stanovených cílů CSV, financování, řízení rizik a kontrolní činnost MZe. Dále bylo u MZe prověřeno 54 projektů, ve kterých bylo MZe příjemcem dotace. U SZIF bylo kontrolováno plnění povinností SZIF jako platební agentury, především proces administrace žádostí o dotaci a žádostí o proplacení výdajů projektu, naplnění cílů a účelu projektu. Dále bylo u SZIF prověřeno 32 projektů, ve kterých byl SZIF příjemcem dotace. Přehled kontrolovaných projektů je přílohou tohoto kontrolního závěru.

U projektů se kontrola zaměřila na přijatelnost projektu, výběr dodavatelů, smluvní vztahy, realizaci projektu a jeho změny, způsobilost výdajů, naplnění cílů a účelu, žádosti o proplacení výdajů a zajištění publicity.

Pozn.: 	Právní a jiné předpisy, na které se odvolává tento kontrolní závěr, jsou aplikovány ve znění účinném pro příslušné kontrolované období.

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole systému implementace

Ministerstvo zemědělství jako řídicí orgán a SZIF jako platební agentura

Ministerstvo zemědělství jako řídicí orgán zajišťuje přípravu návrhů národních obecně závazných právních předpisů v souladu s politikou Evropské unie a zajišťuje jejich metodický výklad. Pro realizaci opatření osy V PRV vydalo MZe Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 pro opatření V.1 a V.2 (dále též „Pravidla“). V rámci osy V platila tato Pravidla pouze pro dva příjemce, a to pro MZe a pro SZIF. MZe, které v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 zodpovídá za výkonné, účinné a správné řízení a provádění PRV, je zároveň příjemcem dotací v rámci opatření V.1 a V.2. Státní zemědělský intervenční fond jako platební agentura provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu, provádí platby, zasílá hlášení o uskutečněných výdajích Evropské komisi, metodicky řídí administraci a kontroly uplatňování opatření PRV. SZIF je zároveň příjemcem dotací v rámci opatření V.1.

Kontrolováno bylo, jak MZe plnilo ve vztahu k ose V PRV v období let 2007–2013 povinnosti řídicího orgánu stanovené zejména čl. 75 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. Dále bylo kontrolováno, jak SZIF plnil v tomtéž období povinnosti platební agentury.

1. Nedostatky Pravidel

Pravidla vydaná Ministerstvem zemědělství obsahovala níže uvedené nedostatky mající nepříznivý dopad na administraci a realizaci projektů.

### Personální a majetkové propojení

Pravidla s účinností do 1. 11. 2012 neupravovala problematiku personálního a majetkového propojení mezi žadatelem v pozici zadavatele a účastníkem zadávacího řízení ani mezi účastníky zadávacího řízení navzájem. U personálně či majetkově propojených osob hrozilo riziko střetu zájmů.

## Dokladování způsobilých výdajů

V Pravidlech nebylo upraveno, jakým způsobem mají být dokladovány způsobilé výdaje v případě realizace prací prostřednictvím subdodavatelů za situace, kdy MZe zadávalo zakázky přímo partnerům CSV bez zadávacího řízení. MZe rozhodlo, že příjemce dotace při předložení žádosti o proplacení bude předkládat přehled položek a čestné prohlášení dodavatele/realizátora akce. Dle NKÚ nelze nahrazovat existující daňové doklady čestným prohlášením, neboť nelze prokázat, jak byly peněžní prostředky použity. MZe jakožto správce kapitoly nevytvořilo v této oblasti podmínky pro hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání prostředků ve své kapitole.

MZe zvolilo způsob dokladování, při kterém existuje riziko dvojího financování z různých evropských či vnitrostátních zdrojů a porušení nařízení Rady (ES) č. 1290/2005.

Absence auditní stopy neumožňuje účinnou kontrolu plnění zákazu dvojího financování.

## Korekce a sankce

Pravidla neobsahovala ustanovení týkající se korekcí. MZe tak pro SZIF jako platební agenturu neupravilo postup, jak realizovat korekce v případě zjištění nezpůsobilých výdajů nebo v případě dalšího porušení podmínek. Pravidla pro osu V PRV neobsahovala ani ustanovení o sankcích za porušení jednotlivých povinností příjemcem. Naproti tomu MZe v Pravidlech pro ostatní osy I–IV PRV korekční a sankční systém upravilo.

Takovýto postup byl v hrubém nepoměru k postupu vůči ostatním příjemcům v osách 
I–IV PRV, neboť u ostatních příjemců v případě nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace dochází k snížení částky dotace, případně k vrácení dotace.

Absence úpravy korekcí a sankcí v Pravidlech pro opatření financovaná z Technické pomoci PRV byla v rozporu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005.

## Nastavení podmínek pro řízení na výběr dodavatele

MZe v Pravidlech neupravilo, jaké podmínky mají splňovat řízení na výběr dodavatele, která jsou součástí předkládaného projektu a zároveň se uskutečnila již před podáním žádosti o dotaci, případně před podpisem dohody o poskytnutí dotace. Nebylo tedy zřejmé, zda se má příjemce řídit Pravidly platnými v době vyhlášení řízení na výběr dodavatele nebo Pravidly platnými v době podání žádosti, případně zda příjemce není vázán žádnými pravidly.

2. Nedostatky při realizaci programu

Další nedostatky byly zjištěny v oblasti účastnických poplatků, pořizování propagačních předmětů, Celostátní sítě pro venkov, v kontrolní činnosti SZIF a zjištěno bylo také riziko dvojího financování.

## Účastnické poplatky a stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Pravidla pro opatření V.2 umožňovala v případě, že předpokládaná hodnota zakázky nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH, uzavírat smlouvy s dodavateli (partneři Celostátní sítě pro venkov) přímo. Kontrolou bylo zjištěno, že MZe v některých projektech zaměřených na uspořádání konferencí proplácelo dodavatelům faktury a dodavatelé dále vybírali účastnické poplatky a hradili z nich další výdaje související s akcí. MZe mělo stanovit předpokládanou hodnotu zakázky v souladu s celkovými výdaji projektu (včetně výdajů, které byly hrazeny z účastnických poplatků) a zadat zakázku malého rozsahu. MZe však toto neučinilo, čímž obcházelo zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu uvedené v Pravidlech a v zákoně o veřejných zakázkách.

Pořizování propagačních předmětů

Z Technické pomoci PRV bylo možné financovat pořízení propagačních předmětů, jejichž prostřednictvím je veřejnost informována o opatřeních financovaných dle PRV. MZe opakovaně pořizovalo předměty, které neposkytovaly informace o PRV a jeho opatřeních. Dle evropských předpisů měly tyto předměty sloužit k informování veřejnosti. MZe však pořizovalo drobné propagační předměty bez informační hodnoty, což bylo neúčelné a nenaplňovalo to cíle PRV. SZIF proplacení takovýchto propagačních předmětů připustil.

Veřejné zakázky

Většina dodavatelů byla v projektech Technické pomoci PRV vybrána prostřednictvím veřejných zakázek malého rozsahu. Zákon o veřejných zakázkách ve vztahu k těmto zakázkám výslovně požaduje dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Postupy pro zadávání těchto zakázek stanovilo MZe v Pravidlech.

U MZe i SZIF byly kontrolou opakovaně zjištěny nedostatky v postupu zadavatele. Docházelo k porušování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. MZe tak např. z výběrového řízení nevyřadilo neúplnou nabídku a následně tuto nabídku vybralo jako vítěznou nebo neprovedlo hodnocení nabídek podle stanovených hodnoticích kritérií. SZIF nestanovil transparentní hodnoticí kritéria, specifikoval konkrétní značku poptávaného výrobku a neumožnil variantní řešení, připustil majetkové a personální propojení uchazečů nebo nevyřadil uchazeče, který nesplnil požadavky dle zadávací dokumentace.

Celostátní síť pro venkov

Základním dokumentem Celostátní sítě pro venkov je akční plán. Akční plán vypracovaný Ministerstvem zemědělství je rámcem fungování CSV a programovým dokumentem. Pro každý rok je konkrétně rozpracován v ročních prováděcích plánech (dále též „RPP“). Kontrolou bylo zjištěno, že v RPP nejsou uvedeny informace týkající se termínů dosažení cílů a nejsou zde uvedena ani kritéria pro monitorování průběhu aktivit. Dále nejsou mnohdy vyhodnoceny aktivity a jejich výstupy z předchozího období a v některých případech nejsou uvedeny informace pro hodnocení dopadů plnění cílů. Někdy v RPP nejsou uvedeni aktéři ani jejich odpovědnost za plánovanou aktivitu.

Absence těchto informací přináší problémy při hodnocení naplňování cílů, monitorování a vyhodnocování aktivit. V důsledku toho je problematické až nemožné zpětně vyhodnocovat přínos jednotlivých aktivit či hodnotit dosažení cílů Celostátní sítě pro venkov.

Administrativní kontrola žádostí o dotaci

SZIF při provádění administrativní kontroly ve fázi před vznikem závazku, tj. před uzavřením dohody o poskytnutí dotace, nepostupoval v souladu se zákonem o finanční kontrole a vyhláškou č. 416/2004 Sb., neboť neprováděl kontrolu zadávacího řízení, které bylo dokončeno již před uzavřením dohody o poskytnutí dotace.

Administrativní kontrola žádostí o platbu

SZIF opakovaně schvaloval k proplacení výdaje, které nebyly způsobilé. Nedostatky, které vedly k nezpůsobilosti těchto výdajů, jsou popsány v další části kontrolního závěru.

III. Skutečnosti zjištěné při kontrole projektů

MZe a SZIF jako příjemci dotací

Kontrolováno bylo 54 projektů financovaných z Technické pomoci PRV, kde příjemcem dotací bylo MZe, a 32 projektů, kde byl příjemcem dotací SZIF. Skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně byly zjištěny u 9 projektů MZe a u 5 projektů SZIF, tj. u 16 % všech kontrolovaných projektů. Podrobnosti o kontrolovaném objemu a zjištěných nedostatcích jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3 – Kontrolovaný objem a zjištěné nedostatky

|  | Kontrolovaný objem | Zjištěné nedostatky | Podíl zjištěných nedostatků na kontrolovaném objemu |
| --- | --- | --- | --- |
| MZe | 58 mil. Kč | 5,8 mil. Kč | 10 % |
| SZIF | 69 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 3 % |
| Celkem | 127 mil. Kč | 7,9 mil. Kč | 6,2 % |

Kontrolou projektů byly zjištěny následující nedostatky:

Projekty na pořizování propagačních předmětů

Kontrolou tří projektů bylo zjištěno, že MZe pořídilo propagační předměty v celkové částce 995 700 Kč, které nebyly způsobilé z pohledu předpisů EU. Pořizování bonbónů, náplastí, vějířů, zvířecích figurek, puzzle (jenom cena puzzle činila cca půl milionu Kč) a dalších propagačních předmětů bez jakékoliv informační hodnoty o opatřeních PRV bylo neúčelné. Pořizování takovýchto propagačních předmětů nenaplňovalo cíle programu a bylo v rozporu s evropskou legislativou. SZIF tyto nezpůsobilé výdaje při kontrole žádostí o proplacení neodhalil a výdaje proplatil v plném rozsahu.

## Projekt Zajištění publicity konzultačních služeb v oblasti publicity a setkávání partnerů

MZe realizovalo projekt, jehož předmětem bylo zajištění konzultačních služeb v oblasti publicity a setkávání partnerů Celostátní sítě pro venkov. Dle smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřené s externím dodavatelem, měly být konzultační a organizační služby realizovány mj. formou písemných stanovisek. MZe uhradilo za poskytnuté služby 595 000 Kč. MZe kontrole NKÚ nepředložilo žádný výstup projektu ani nedoložilo, o jaké konkrétní služby se jednalo. MZe nebylo schopno řádně prokázat, jak byly peněžní prostředky použity.

Projekty zaměřené na analýzu stavu realizace projektů PRV

MZe realizovalo formou projektů financovaných z Technické pomoci PRV dva projekty, které se týkaly analýz stavu realizace projektů PRV. Jednalo se o projekt Analýza stavu realizace projektů PRV, opatření Modernizace zemědělských podniků a projekt Analýza stavu realizace projektů PRV, podpory obcím v Ose III. Realizace projektů spočívala v dotazníkovém šetření mezi žadateli a ve vyhodnocení získaných dat. Výstupem projektů byly finální zprávy v písemné podobě.

V prvním projektu MZe z deseti navržených opatření realizovalo v praxi pouze dvě. Za provedení analýzy MZe uhradilo 2 220 000 Kč. V druhém projektu MZe z osmi navržených opatření zrealizovalo v praxi pouze jedno a za provedení analýzy uhradilo 1 920 000 Kč.

V druhém projektu Ministerstvo zemědělství při výběru dodavatele neprovedlo hodnocení předložených nabídek podle stanovených hodnoticích kritérií a postupovalo tak v rozporu s dohodou o poskytnutí dotace a v rozporu s Pravidly.

## Projekt Prezentace CSV a jejich hlavních partnerů na mezinárodní výstavě Země živitelka 2010

MZe zrealizovalo projekt a požadovalo k proplacení formou dotace celkové výdaje v částce 1 249 724 Kč. Dle dohody o poskytnutí dotace z PRV byl stanoven termín pro předložení žádosti o proplacení výdajů na 15. 10. 2010 s tím, že se MZe zavazuje tento dohodnutý termín dodržet. MZe tento termín nedodrželo a žádost o proplacení předložilo na SZIF s více než dvouletým zpožděním. MZe s poukazem na neexistenci sankčního systému metodicky vedlo SZIF k proplacení nezpůsobilého výdaje. Takový postup byl v rozporu s podmínkami dotace a zvýhodňoval MZe oproti ostatním příjemcům v osách I–IV PRV. SZIF dotaci přesto proplatil.

Projekty Celostátní sítě pro venkov s účastnickými poplatky

Kontrolou projektů Odborná konference VENKOV 2010, Mezinárodní konference LeaderFEST2011 – setkání Leaderů evropských zemí a Národní konference VENKOV 2011 bylo zjištěno, že MZe tyto projekty realizovalo prostřednictvím partnerů Celostátní sítě pro venkov. Ve všech třech projektech byla předpokládaná hodnota zakázky do 500 000 Kč a MZe využilo možnost danou mu Pravidly a zakázky zadalo přímo partnerům CSV, tj. bez zadávacího řízení. Ve všech těchto projektech dodavatel (partner CSV) použil na realizaci projektu celou výši dotace a dále vybíral účastnické poplatky, ze kterých byly hrazeny služby, které souvisely s projektem. MZe celkové předpokládané výdaje projektu stanovilo bez započítání výdajů hrazených z účastnických poplatků. V důsledku toho předpokládaná hodnota zakázky u všech tří kontrolovaných projektů nepřesáhla stanovený limit 500 000 Kč a MZe mohlo zakázku zadat přímo a nebylo povinno vybrat dodavatele minimálně ze tří obdržených nabídek. MZe tímto způsobem porušilo postupy stanovené v Pravidlech a obcházelo zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu. MZe na tyto tři projekty čerpalo dotaci v celkové částce 1 490 000 Kč.

Projekt Pořízení skartovacích strojů

SZIF oslovil majetkově i personálně propojené uchazeče, ačkoli existovalo riziko, že budou jednat ve shodě. Navíc ve výzvě k podání nabídek přesně specifikoval značku a typ skartovacího stroje a tím neumožnil variantní řešení. SZIF nedodržel zásadu zákazu diskriminace a nepostupoval v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1605/2002. SZIF na tento projekt čerpal dotaci v částce 430 295 Kč.

Projekty na vzdělávání

SZIF u čtyř projektů zaměřených na školení zaměstnanců v oblasti komunikace v obtížných situacích stanovil nevhodná hodnoticí kritéria a nevyřadil neúplné nabídky uchazečů. Tím SZIF nedodržel zásady stanovené v zákoně o veřejných zakázkách7 a jednal v rozporu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005. SZIF na tyto projekty čerpal dotace v celkové částce 1 691 140 Kč.

IV. Shrnutí a vyhodnocení

Předmětem kontroly byly peněžní prostředky určené v rámci Programu rozvoje venkova na realizaci osy V – Technická pomoc.

NKÚ prověřil u Ministerstva zemědělství plnění činností řídicího orgánu a u Státního zemědělského intervenčního fondu činnosti související s výkonem funkce platební agentury, dále zkontroloval realizaci vybraných projektů spolufinancovaných z Technické pomoci PRV, přičemž se zaměřil na dodržování Pravidel, stanovených podmínek při výběru dodavatelů, dosahování cílů a účelů projektů, způsobilost výdajů a dodržování požadavků na publicitu.

Kontrolováno bylo 54 projektů financovaných z Technické pomoci PRV, kde příjemcem dotací bylo MZe, a 32 projektů, kde byl příjemcem dotací SZIF. Skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně byly zjištěny u 9 projektů MZe a u 5 projektů SZIF. Míra chybovosti zjištěná jako podíl projektů s nedostatky ve vztahu k celkovému počtu kontrolovaných projektů činila 16 %.

NKÚ zkontroloval 127 mil. Kč z výdajů proplacených v rámci osy V PRV. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v objemu 7,9 mil. Kč, z toho u MZe v objemu 5,8 mil. Kč a u SZIF 2,1 mil. Kč. Celková míra chybovosti zjištěná jako podíl nedostatků ve vztahu ke kontrolovanému objemu prostředků činila 6,2 %.

Údaje, které mají vztah ke správě daní, byly oznámeny příslušným správcům daně.

Kontrolní akcí byly zjištěny zejména následující systémové nedostatky:

- Pravidla neumožňovala účinnou kontrolu způsobilosti výdajů a plnění zákazu dvojího financování.

- MZe neupravilo v Pravidlech pro osu V PRV korekční a sankční systém, zatímco v pravidlech pro ostatní osy PRV tento systém upravilo.

- MZe s poukazem na neexistenci sankčního systému metodicky vedlo SZIF k proplacení nezpůsobilého výdaje v případě projektu, kdy příjemcem dotace bylo MZe.

MZe i SZIF tím vůči sobě jakožto příjemcům dotace v ose V PRV nastavily výrazně benevolentnější pravidla než vůči příjemcům v ostatních osách PRV.

Kontrolou projektů byly zjištěny zejména následující konkrétní nedostatky:

- U MZe i SZIF byly kontrolou opakovaně zjištěny nedostatky v postupu zadavatele. Zejména docházelo k porušování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

- MZe pořizovalo propagační předměty, které nebyly způsobilé z pohledu předpisů EU, neboť o opatřeních PRV nepřinášely veřejnosti žádné informace.

- U projektů Celostátní sítě pro venkov, u nichž byly vybírány účastnické poplatky, stanovilo MZe předpokládanou hodnotu zakázky bez přihlédnutí k výdajům hrazeným z těchto poplatků, tím MZe obcházelo pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu.

- MZe u projektu na poradenské služby za 500 tis. Kč bez DPH nebylo schopno prokázat, jak tyto peněžní prostředky použilo.

- U SZIF zjistil NKÚ individuální selhání kontrol před platbou a vyplácení nezpůsobilých výdajů, kdy např. SZIF proplatil MZe dotaci ve výši 1 250 tis. Kč, ačkoli MZe podalo žádost o proplacení výdajů více než dva roky po uplynutí lhůty stanovené dohodou o poskytnutí dotace.

PŘÍLOHA – Seznam kontrolovaných projektů

Ministerstvo zemědělství

| Registrační číslo | Název projektu | Dotace (proplacená) v Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dotace celkem | Dotace SR | Dotace EU |
| 08/000/51000/010/000029 | Ex-post hodnocení programu HRDP | 4 236 400 | 1 059 100 | 3 177 300 |
| 09/000/51000/010/000052 | Převedení kartogramů zrnitosti do digitální podoby | 2 399 856 | 599 964 | 1 799 892 |
| 09/000/51000/010/000084 | Analýza stavu realizace projektů PRV, opatření Modernizace zemědělských projektů | 1 850 000 | 462 500 | 1 387 500 |
| 09/000/51000/010/000076 | Personální a mzdový aspekt při výkonu řídící činnosti PRV | 2 906 027 | 726 507 | 2 179 520 |
| 10/000/51000/010/000063 | Analýza stavu realizace projektů PRV, podpory obcím v Ose III | 1 600 000 | 400 000 | 1 200 000 |
| 11/000/51000/010/000005 | Zpracování dat za projektová opatření PRV ČR 2007–2013 | 410 500 | 102 625 | 307 875 |
| 11/000/51000/010/000074 | Analýzy bílých míst pokrytí místními akčními skupinami ve venkovských oblastech | 300 000 | 75 000 | 225 000 |
| 11/000/52200/031/000046 | Prezentace CSV a jejích hlavních partnerů na mezinárodní výstavě Země živitelka 2011 | 1 250 000 | 312 500 | 937 500 |
| 11/000/51000/010/000054 | Personální a mzdový aspekt při výkonu řídící činnosti PRV III. | 2 578 980 | 644 745 | 1 934 235 |
| 08/000/51000/010/000008 | Technické zabezpečení činnosti odboru Řídící orgán EAFRD I. | 353 429 | 88 357 | 265 071 |
| 09/000/52200/010/000035 | Publikace s přehledem dotačních možností pro obce | 496 000 | 124 000 | 372 000 |
| 09/000/51000/010/000034 | Tisk pravidel pro žadatele pro opatření PRV pro 7., 8. a 9. kolo příjmu žádostí | 748 162 | 187 041 | 561 121 |
| 09/000/52200/064/000037 | Konference EU "Role zemědělství v evropském venkovském prostoru" | 497 602 | 124 401 | 373 201 |
| 09/000/52200/080/000040 | Mezinárodní seminář k Ose IV. | 495 000 | 123 750 | 371 250 |
| 10/000/51000/010/000093 | Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova pro období 2007–2013 – II. etapa | 2 259 620 | 564 905 | 1 694 715 |
| 10/000/52200/052/000083 | Odborná konference VENKOV 2010 | 500 000 | 125 000 | 375 000 |
| 11/000/52200/080/000018 | Mezinárodní konference LeaderFEST2011 – setkání Leaderů evropských zemí | 495 000 | 123 750 | 371 250 |
| 12/000/51000/010/000007 | Určení stupně hydromorfismu hlavních půdních jednotek a vytvoření datové vrstvy půd | 1 500 000 | 375 000 | 1 125 000 |
| 12/000/52200/031/000021 | Prezentace CSV a jejích hlavních partnerů na mezinárodní výstavě Země živitelka 2012 | 1 764 667 | 441 167 | 1 323 500 |
| 08/000/510000/010/000013 | Propagační předměty PRV I. | 960 481 | 240 121 | 720 360 |
| 08/000/510000/010/000048 | Monitoring vlivů AEO na biodiverzitu | 1 428 000 | 357 000 | 1 071 000 |
| 10/000/510000/010/00025 | Sběr dat pro výroční zprávu o implementaci PRV ČR 2007–2013 za rok 2009 | 408 229 | 102 058 | 306 171 |
| 11/000/51000/010/000044 | Analýza potřeb pokrytí obcí do 500 obyvatel vysokorychlostním internetem | 1 196 751 | 299 188 | 897 563 |
| 09/000/51000/010/000032 | Monitoring vinic a sadů v roce 2009 v AEO dle PRV | 1 635 964 | 408 991 | 1 226 973 |
| 09/000/51000/010/000072 | Monitoring biodiverzity AE opatření v období 2009–2010 | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 |
| 10/000/51000/010/000047 | Zpracování monitoringu IP vinic a sadů v roce 2010 | 1 326 303 | 331 576 | 994 727 |
| 11/000/51000/010/000031 | Zpracování monitoringu integrované produkce sadů a monitoringu půdního edafonu vinic v roce 2012 | 749 000 | 187 250 | 561 750 |
| 12/000/51000/010/000053 | Vymezení kritéria „Kyselost půd“ pro účely redefinice LFA-O | 1 400 000 | 350 000 | 1 050 000 |
| 09/000/51000/010/000079 | Výroba a dodání kalendářů a diářů na rok 2010 pro propagaci PRV | 190 357 | 47 590 | 142 767 |
| 08/000/51000/010/000004 | Školící semináře k opatření PRV ČR v 1. pololetí 2008 | 872 008 | 218 002 | 654 006 |
| 09/000/51000/010/000019 | Zhodnocení cílových indikátorů Programu rozvoje venkova | 340 000 | 255 000 | 85 000 |
| 11/000/51000/010/000062 | Studie s návrhem souboru indikátorů pro vybrané aktivity PRV na programové období 2014–2020 | 465 000 | 348 750,00 | 116 250,00 |
| 12/000/51000/010/000075 | Příprava podkladů pro nastavení environmentálních opatření PRV cílených na zmírňování změny klimatu | 1 833 333 | 1 374 999 | 458 334 |
| 08/000/51000/010/000039 | Metodika pro indikátory Hrubý počet vytvořených pracovních míst a Dodatečný počet turistů | 593 358 | 445 018 | 148 340 |
| 10/000/51000/010/000071 | Rozbor možností úprav kritérií a podmínek pro přiznání a stanovení výše podpor z PRV (2011–2013) | 600 000 | 450 000 | 150 000 |
| 08/000/51000/010/000035 | Zajištění zpracování metodiky pro vyhodnocení indikátorů HPH a databáze pro jednotlivá opatření PRV | 355 036 | 266 277 | 88 759 |
| 09/000/51000/010/000090 | Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova pro období 2007–2013 – I. etapa | 4 602 050 | 3 451 537 | 1 150 513 |
| 11/000/51000/010/000032 | Vliv PRV a zvlášť agroenvironmentálních opatření a zalesňování na zmírňování změn klimatu | 993 000 | 744 750 | 248 250 |
| 10/000/51000/010/000060 | Vliv PRV a zvlášť agroenvironmentálních opatření a zalesňování na zmírňování změn klimatu | 998 000 | 748 500 | 249 500 |
| 10/000/52100/010/000089 | Technické zabezpečení činnosti ŘO CSV | 456 487 | 114 122 | 342 365 |
| 09/000/52200/010/000029 | Propagace projektů dobré praxe | 420 000 | 315 000 | 105 000 |
| 10/000/52200/010/000057 | Hodnocení místních akčních skupin | 291 666 | 72 917 | 218 749 |
| 09/000/52100/010/000041 | Zajištění publicity konzultačních služeb v oblasti publicity a setkávání partnerů | 500 000 | 125 000 | 375 000 |
| 09/000/52100/010/000087 | Technické zabezpečení činnosti Regionálních a Krajských sítí | 745 860 | 186 465 | 559 395 |
| 09/000/52200/010/000020 | Zajištění konference v rámci Celostátní sítě pro venkov s tematikou rozvoje venkova | 1 239 980 | 309 995 | 929 985 |
| 09/000/52200/010/000043 | Propagační aktivity pro potřeby Celostátní sítě pro venkov | 500 000 | 125 000 | 375 000 |
| 09/000/52200/031/000056 | Prezentace MAS ČR na mezinárodní výstavě Země živitelka | 1 193 033 | 298 259 | 894 774 |
| 10/000/52200/031/000052 | Prezentace CSV a jejích hlavních partnerů na mezinárodní výstavě Země živitelka 2010 | 1 249 724 | 312 431 | 937 293 |
| 11/000/52200/020/000060 | Národní konference VENKOV 2011 | 495 000 | 123 750 | 371 250 |
| 11/000/52200/042/000037 | Čerpání dotací z PRV prostřednictvím Portálu farmáře | 389 050 | 97 263 | 291 787 |
| 12/000/52200/010/000005 | Studie – Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění klimatu na příkladu aridních oblastí | 1 700 000 | 425 000 | 1 275 000 |
| 12/000/52200/010/000042 | Propagační publikace a informační materiály zaměřené na PRV a rozvoj venkova | 479 735 | 119 934 | 359 801 |
| 12/000/52100/010/000067 | Hodnocení dosavadní implementace CSV | 395 000 | 98 750 | 296 250 |
| 09/000/52200/010/000031 | Setkávání partnerů Sítě v rámci okresů | 401 274 | 100 319 | 300 955 |

Státní zemědělský intervenční fond

| Registrační číslo | Název projektu | Dotace (proplacená) v Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dotace celkem | Dotace SR | Dotace EU |
| 08/000/51000/010/000003 | Skenovací linky | 2 284 562 | 571 141 | 1 713 421 |
| 08/000/51000/010/000024 | Technické vybavení pro realizaci kontrol na místě | 975 523 | 243 881 | 731 642 |
| 08/000/51000/010/000055 | Technické vybavení pro realizaci kontrol na místě | 434 162 | 108 541 | 325 621 |
| 08/000/51000/010/000057 | Pořízení skartovacích strojů | 430 295 | 107 574 | 322 721 |
| 08/000/51000/010/000058 | Pořízení automobilů vhodných i do terénu | 3 778 759 | 944 690 | 2 834 069 |
| 10/000/51000/010/000038 | GNSS zařízení pro realizaci kontrol na místě | 1 798 695 | 449 674 | 1 349 021 |
| 10/000/51000/010/000049 | Propojenost podniků – softwarové řešení 2010/11 | 360 000 | 90 000 | 270 000 |
| 11/000/51000/010/000007 | Pořízení informačních publikací k PRV | 98 550 | 24 638 | 73 912 |
| 11/000/51000/010/000040 | Propojenost podniků – softwarové řešení 2011/12 | 360 000 | 90 000 | 270 000 |
| 12/000/51000/010/000044 | Propojenost podniků – softwarové řešení 2012/13 | 360 000 | 90 000 | 270 000 |
| 13/000/51000/010/000028 | Nákup licence softwaru ArcGIS for Desktop Advanced | 151 875 | 37 969 | 113 906 |
| 09/000/51000/010/000012 | Vzdělávání pracovníků SZIF v oblasti GIS | 192 780 | 48 195 | 144 585 |
| 09/000/51000/020/000024 | Vzdělávací seminář – školení terénních inspektorů pro opatření lesnictví – HRDP a EAFRD | 100 000 | 25 000 | 75 000 |
| 09/000/51000/063/000036 | Vzdělávací seminář – školení pro tzv. "Hlavní kontrolní kampaň 2009" | 148 887 | 37 222 | 111 665 |
| 09/000/51000/064/000080 | Vzdělávací seminář – Účetnictví | 115 800 | 28 950 | 86 850 |
| 10/000/51000/010/000031 | "Školení komunikace v obtížných situacích pro zaměstnance SZIF" – III. etapa | 517 898 | 129 475 | 388 423 |
| 10/000/51000/064/000005 | Vzdělávací seminář – Účetnictví po novele 2010 | 146 288 | 36 572 | 109 716 |
| 11/000/51000/010/000059 | Vzdělávání pracovníků SZIF v oblasti GIS | 99 000 | 24 750 | 74 250 |
| 11/000/51000/031/000017 | Vzdělávací seminář – školení pro tzv. "Hlavní kontrolní kampaň 2011" | 190 656 | 47 664 | 142 992 |
| 12/000/51000/010/000070 | Vzdělávání pracovníků z odborů Z5200 v souvislosti se zajištěním agendy kontrol na místě IACS | 143 200 | 35 800 | 107 400 |
| 13/000/51000/031/000021 | Vzdělávací seminář – školení pro tzv. "Hlavní kontrolní kampaň 2013" | 205 689 | 51 423 | 154 266 |
| 10/000/51000/010/000055 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 7-8/2010 | 3 302 166 | 825 542 | 2 476 624 |
| 10/000/51000/010/000062 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 9/2010 | 2 103 800 | 525 950 | 1 577 850 |
| 10/000/51000/010/000094 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 1-3/2011 | 4 910 614 | 1 227 654 | 3 682 960 |
| 11/000/51000/010/000075 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 1-6/2012 | 10 325 290 | 2 581 323 | 7 743 967 |
| 12/000/51000/010/000045 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 7-12/2012 | 10 325 290 | 2 581 323 | 7 743 967 |
| 12/000/51000/010/000079 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 1-3/2013 | 7 307 638 | 1 826 910 | 5 480 728 |
| 13/000/51000/010/000019 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 4-6/2013 | 8 681 842 | 2 170 461 | 6 511 381 |
| 13/000/51000/010/000030 | Personální a mzdový aspekt při administraci PRV 7-9/2013 | 7 599 708 | 1 899 927 | 5 699 781 |
| 09/000/51000/010/000083 | "Školení komunikace v obtížných situacích pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu" | 141 177 | 35 295 | 105 882 |
| 10/000/51000/010/000001 | "Školení komunikace v obtížných situacích pro zaměstnance SZIF" – II. etapa | 655 203 | 163 801 | 491 402 |
| 10/000/51000/010/000068 | "Školení komunikace v obtížných situacích pro zaměstnance SZIF" – IV. etapa | 378 238 | 94 560 | 283 678 |

Článek 22 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování společné zemědělské politiky, stanoví: „Výdaje financované podle tohoto nařízení nemohou být předmětem žádného jiného financování z rozpočtu Společenství.“

Článek 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování společné zemědělské politiky, stanoví:

„Členské státy:

- přijmou v rámci společné zemědělské politiky veškeré právní a správní předpisy a veškerá další opatření nezbytná k zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství, a to zejména ke:

- kontrole skutečného a řádného provádění operací financovaných z EZZF a EZFRV,

- předcházení nesrovnalostem a jejich postihování,

- zpětnému získání částek ztracených v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalosti;

…“

Ustanovení § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kde je uvedeno: „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“

Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Článek 66 odst. 1 a článek 76 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a příloha VI nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

Ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Ustanovení hlavy V článek 89 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1605/2002.

Ustanovení čl. 71 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.